2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程

十佳桑叶美食烹饪技能比赛实施方案

- 为深入贯彻落实省委李希书记等省领导关于“粤菜师傅”工程的批示精神，按照省人社厅关于实施“粤菜师傅”工程的工作部署及《2019年清远市“粤菜师傅”工程行动计划》的要求，全力推进实施全县乡村振兴战略，采取职业培训与学制教育相结合模式，大规模开展“粤菜师傅”职业技能教育培训，提升粤菜烹饪技能人才培养能力和质量，创新“粤菜师傅＋旅游”等模式，促进城乡劳动者就业创业。经县人民政府同意，决定开展2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑叶美食烹饪技能比赛。为使比赛有序开展，特制定本实施方案：

一、比赛主题

弘扬瑶族文化，传承粤菜精技

二、责任单位

主办单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局

承办单位：三排镇人民政府

协办单位：各镇人民政府

执行单位：连南瑶族自治县广播电视台

三、组织机构及职责

为加强活动的组织领导，成立2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑叶美食烹饪技能比赛组委会，成员如下：

主  任：沈碧霞   副县长

副主任：班广全   县政府办公室党组成员

周冬兰   县人力资源和社会保障局局长

唐学情   县广播电视台台长

房春红   三排镇党委副书记、镇长

成  员：钟  利   县委宣传部副部长

房润生   县人力资源和社会保障局副局长

房二妹   县广播电视台副台长

房锦波   三江镇党委委员

梁卓奇   寨岗镇副镇长

唐  瑛   三排镇副镇长

梁伟明   大麦山镇副镇长

谷军辉   香坪镇副镇长

房云云   大坪镇副镇长

房  霖   涡水镇副镇长

组委会下设办公室在三排镇人民政府，由房润生同志兼任办公室主任，唐瑛、唐学情同志兼任办公室副主任，主要负责比赛日常工作，工作人员由县委宣传部、县人力资源和社会保障局培训就业股、县公共就业服务中心、县职业技能鉴定指导中心、三排镇人民政府（党政办、人社所）以及县广播电视台有关人员组成。

主要职责：

1.起草烹饪技能比赛实施方案；组织、策划烹饪比赛日程安排；宣传发动人员接受报名；奖品、证书及各种证件的设计、制作、管理和发放；协调比赛日常事务；联系、邀请、接待有关部门领导、嘉宾及比赛期间领导、嘉宾的食宿安排；负责比赛所有文件的规范、整理、归档等事项。

- 2.烹饪比赛各种评审的安排和落实；审定评审标准，组织评审。

3.与媒体有关人员的联系工作，各种宣传媒介的宣传组织；比赛期间有关新闻报道的组织工作；比赛结束后的后续系列片等制作及宣传报道工作；有关宣传资料的整理、汇编和刊印工作；其它材料的收集、整理工作。

四、参赛事宜

（一）比赛时间：2019年7月6日下午15:00。

（二）比赛地点：三排镇连水村委墩龙瑶寨。

- （三）参赛人员：各镇推荐或自行组织选拔赛的形式，组织本镇的酒楼、农庄、私房菜、特色餐饮店、食堂等餐饮企业，或职业（技工）院校烹饪专业师生、餐饮行业从业人员、粤菜兴趣爱好者、乡村厨师等个人，参加全县技能比赛，要求每个参赛选手现场制作1—2道菜式。

（四）报名方式：请参赛选手认真填写《2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑叶美食烹饪技能比赛报名表》和《2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑叶美食烹饪技能比赛参赛人承诺书》一式三份（详见附件），并于6月28日前交到所在镇人社所；各镇人社所按要求对参赛选手进行审核确认，并将已审核的参赛选手资料于7月1日前报送组委会（地点：三排镇政府办公楼四楼人社所办公室，联系人：唐海苏，联系电话：18318648442，电子邮箱：qylnspld@163.com）。

各镇联系人如下：

- 三江镇人社所，盘三妹，8669460；

- 寨岗镇人社所，董海锋，8478056；

- 三排镇人社所，唐海苏，8515311；

- 大麦山镇人社所，唐权，6838308；

- 香坪镇人社所，盘  莹，8412255；

- 大坪镇人社所，房奇锋，6975008；

- 涡水镇人社所，陈永忠，8333132。

参赛选手需如实填写报名表，并保持通讯畅通。比赛当天在各镇人社所的带领下，统一准时到达指定地点参加烹饪比赛。

五、比赛程序

分五个阶段进行，具体程序是：

（一）宣传发动阶段（6月20日前）。在连南县广播电视台、连南县政府网、微说连南等媒体发布举办2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑叶美食烹饪技能比赛的公告，各镇对“粤菜师傅”技能比赛进行宣传发动。

（二）推荐报名阶段（6月28日前）。通过各镇、各有关部门推荐、自我推荐等多种方式广泛征集参赛对象，各镇其推选以及辖区自荐的报名菜式、主题等材料进行初审，符合条件的由各镇人社所统一登记报名，并从中择优推荐参赛。

（三）推荐筛选阶段（7月1日前）

分两个阶段进行：

第一阶段，6月28日前，各镇人社所自行对参赛对象进行推荐报名统计。

第二阶段，7月1日前，三江镇、寨岗镇和三排镇筛选推荐3-5个参赛对象，其他各镇筛选推荐2-4个参赛对象，对拟定参赛人员材料汇总后加盖各镇公章后在规定时间内报至组委会办公室三排镇人社所处。

（四）比赛（7月6日）

1.比赛用品：比赛提供砧板、刀、炒锅、蒸锅、煤气炉、铲等常用工具及食用油、盐、味精、白糖、胡椒粉、生抽、料酒、生粉等基本调味料，主料以及其他配料由参赛选手自行准备。

2.比赛要求：参赛者现场烹饪制作桑叶菜式1—2道，不可提前制作整道菜肴，可带半成品食材参赛。

3.评分规则：邀请专家评委按照整体布局、颜色、味道、营养卫生、搭配新颖等方面进行评选。最终评出“粤菜师傅”工程十佳桑叶美食，作为我县旅游特色粤菜美食推荐、推广宣传。

- 后期宣传阶段

组织媒体报道组深入采访，制作播放2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑叶美食烹饪技能比赛及获奖者的事迹系列片报道，展示他们的厨艺、创意、个人学厨经历与精神风貌。

- 奖励标准和经费来源

- （一）2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑叶美食烹饪技能比赛设以下奖励：

①获选十佳桑叶美食的，每道菜奖励1000元。

②比赛结束后将对每位参赛选手给予500元食材奖补费（含交通、误工补贴等，仅对参赛选手个人进行奖补，助手等不列入奖补范围）。

（二）举办本次烹饪技能比赛活动和奖励所需经费从省下达的民族地区劳动力培训开发省级财政补助资金列支（含历年结余的专项补助资金）。

七、支持措施

除奖金资助外，符合条件的比赛获奖项目和优秀项目可相应享受下列支持措施：

- （一）推荐参加“粤菜师傅”工程“清远市十大清远市名师”、“二十家清远名店”和“三十道清远名菜”的评选。

- （二）创业推荐。获奖企业符合条件的,可推荐参与市级创业比赛，鼓励参与“粤菜师傅”创业项目比赛。

- （三）符合条件的，按规定享受就业创业政策补贴（例如：创业担保贷款、一性创业资助、创业租金补助等）。

八、其他事项

（一）嘉宾、评委等，由比赛执行单位统一安排食宿。

（二）本次烹饪技能比赛不收取任何费用。

（三）本次烹饪比赛解释权属县人力资源和社会保障局。

附件：1.2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑

叶美食烹饪技能比赛报名表

2.2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑

叶美食烹饪技能比赛各镇推荐参赛汇总表

3.2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑

叶美食烹饪技能比赛参赛人承诺书

附件1

2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程

十佳桑叶美食烹饪技能比赛报名表

温馨提示：本次比赛烹饪菜肴以桑叶为主题开展

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  | 民族 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 参赛单位 | （填企业名称或个人） |  |  | 单位地址 |  |  |  |
| 菜名1 |  |  | □瑶家菜肴 □客家菜肴 |  | 菜式特色 |  |  |
| 菜名2 |  |  | □瑶家菜肴 □客家菜肴 |  | 菜式特色 |  |  |
| 参赛方式 | □镇政府或部门推荐 □自我推荐 |  |  |  |  |  |  |
| 主要厨艺、菜式创意、经历及主要事迹 | （注明：此页不够，请另附材料） |  |  |  |  |  |  |
| 各镇或有关部门推荐意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件2

2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑叶美食烹饪技能比赛

各镇推荐参赛汇总表

| 序号 | 主厨姓名 | 联系电话 | 菜式名称 | 类别 | 菜式特色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 瑶家菜肴 客家菜肴 1 |  |
|  |  |  |  | 瑶家菜肴 客家菜肴 1 |  |
| 2 |  |  |  | 瑶家菜肴 客家菜肴 1 |  |
|  |  |  |  | 瑶家菜肴 客家菜肴 1 |  |
| 3 |  |  |  | 瑶家菜肴 客家菜肴 1 |  |
|  |  |  |  | 瑶家菜肴 客家菜肴 1 |  |
| 4 |  |  |  | 瑶家菜肴 客家菜肴 1 |  |
|  |  |  |  | 瑶家菜肴 客家菜肴 1 |  |
| 5 |  |  |  | 瑶家菜肴 客家菜肴 1 |  |
|  |  |  |  | 瑶家菜肴 客家菜肴 1 |  |

填报单位：                  填报人：                   联系电话：                   日期：    年  月  日

附件3

2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程

十佳桑叶美食烹饪技能比赛参赛人承诺书

参赛人递交前请仔细阅读以下条款，并承诺愿意接受这些条款的约束。

一、本人对2019年连南瑶族自治县“粤菜师傅”工程十佳桑叶美食烹饪技能比赛内容已充分知晓并自愿接受所列规则。

二、本人保证向组委会办公室提交的所有数据、信息和材料均真实、准确、合法及有效，参赛菜式为本人创意及原创，均不侵犯任何第三方的合法权益。

三、本人承诺，无论获奖与否，全部参赛材料无需退还，均交由比赛办公室于活动过后统一销毁。比赛相片、菜式相片、创业故事、事迹材料等无偿授权组委会办公室用作公开宣传之用。

四、本人承诺遵守组委会办公室对此次烹饪技能比赛所制定的规则；

五、本人保证承诺真实可靠，并善意履行本承诺。如果本人违反以上任何一项或多项承诺与保证，组委会办公室有权撤销授予本人的相关奖项或取消其参赛资格。对于因本人违反上述承诺与保证，本人获得相关奖项而直接或间接使此次烹饪比赛遭受或承担的任何损害或其他结果，本人同意按照组委会办公室提出的要求消除影响并承担全部赔偿责任并保证烹饪比赛不受任何损害；

六、本承诺书自本人签字（并加盖企业公章）之日起生效。

承诺人（本人亲笔签名并盖企业公章或按手印）：

身份证号码：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

年    月    日