附件2

县火灾隐患整治工作推进表

制表：2016年4月14日

| 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 责任单位 | 县政府 督办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定工作方案 成立工作组 | 4月20日前 | 县政府办、县消防大队 | 黄桂棠 |
| 2 | 县政府召开动员部署会议、签订责任状 | 4月27日前 | 县政府办、县消防大队 | 黄桂棠 |
| 3 | 大坪镇制定具体整治工作方案、推进表 | 4月30日前 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 4 | 大坪镇召开动员部署会议、签订责任状 | 5月10日前 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 5 | 建立消防安全网格化管理中心 | 5月20日前 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 6 | 制定消防安全管理规定 | 5月25日前 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 7 | 全面调查摸底 | 6月15日前 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 8 | 开展农村消防工作 | 5月至7月 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 9 | 开展社会单位消防安全“四个能力”建设 | 5月至8月 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 10 | 消防规划编制 | 6月至7月 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 11 | 消防栓建设 | 6月至8月 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 12 | 专（兼）职消防队及志愿消防队建设 | 5月至8月 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 13 | 火灾隐患排查整治 | 6月至8月 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 14 | 镇级自验阶段 | 9月15日前 | 大坪镇政府 | 黄桂棠 |
| 15 | 县级检查验收阶段 | 9月30日前 | 县政府办、县消防大队 | 黄桂棠 |
| 16 | 市级检查验收阶段 | 10月 | 县政府办、县消防大队 | 黄桂棠 |
| 备注：县消安委成员单位要认真履行职责，积极配合，监督指导火灾隐患重点地区整治工作。 |