附件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善贫困残疾人生活津贴制度和重度残疾人护理补贴制度。 | 县民政局、县财政局、县残联 | 持续实施 |
| 2 | 将符合条件的残疾人住房困难家庭纳入城乡居民保障房和危房改造工程优先保障对象。 | 县住房城乡规划建设管理局、县财政局、县残联 | 2019年全县残疾人危房户基本全面完成改造 |
| 3 | 开展贫困残疾人家庭居家无障碍环境改造。 | 县残联、县财政局、县住房城乡规划建设管理局 | 持续实施 |
| 4 | 建立残疾人按比例就业公示制度，建立和完善残疾人按比例就业奖励制度和岗位补贴制度。 | 县残联、县财政局、县人力资源社会保障局、各镇人民政府 | 持续实施 |
| 5 | 残疾人就业服务机构规范化建设。 | 县残联、县人力资源社会保障局 | 2019年12月底前完成 |
| 6 | 残疾人专职委员纳入公益性岗位管理。 | 县残联、县民政局、县人力资源社会保障局 | 2019年12月底前完成 |
| 7 | 将符合条件的残疾人脱贫项目列入全县新时期精准扶贫工作。 | 县扶贫办、县残联 | 2019年12月底前完成 |
| 8 | 建立残疾报告和信息共享系统。 | 县残联、县经济发展促进局、县教育局、县公安局、县民政局、县人力资源社会保障局、县卫生计生局、县扶贫办 | 2019年12月底前完成 |
| 9 | 建立残疾儿童康复救助制度。 | 县财政局、县教育局、县民政局、县人力资源社会保障局、县卫生计生局、县残联 | 2019年12月底前完成 |
| 10 | 实施重点康复项目。 | 县财政局、县民政局、县卫生计生局、县残联 | 持续实施 |
| 11 | 建立残疾人辅助器具适配保障制度。 | 县残联、县民政局、县财政局、县卫生计生局 | 2019年12月底前完成 |
| 12 | 贯彻落实南粤扶残助学工程。 | 县教育局、县残联 | 持续发展 |
| 13 | 加快推进县残疾人康复和托养中心等重点服务设施建设，完善县级残疾人康复、托养等服务设施建设。 | 县残联、县经济发展促进局、县财政局、县国土资源环境保护局、县人力资源社会保障局、县住房城乡规划建设管理局、县代建局 | 2018年12月底前完成 |
| 14 | 实施“全民助残健身工程”，建成残疾人体育健身示范点。 | 县残联、县经济发展促进局、县财政局、县国土资源环境保护局、县住房城乡规划建设管理局、县文化广电新闻出版局、各镇人民政府 | 持续实施 |
| 15 | 加快推进政府机关、学校、医院、社区、社会福利、公共交通等公共场所和设施的无障碍建设与改造。 | 县住房城乡规划建设管理局、县教育局、县民政局、县财政局、县交通局、县文化广电新闻出版局、县卫生计生局、县旅游局，各镇人民政府 | 持续实施 |
| 16 | 实施残疾人服务机构无障碍环境建设和改造,及政府门户网站信息无障碍改造示范工程。 | 县政府、各镇人民政府、各镇残联、县住房城乡规划建设管理局、县信息中心、县残联 | 2019年12月底前完成 |
| 17 | 大力推进信息交流无障碍建设和金融、旅游、药品、食品信息识别等行业无障碍服务。 | 县信息中心、县旅游局、县食品药品监管局、县残联 | 持续实施 |
| 18 | 对残疾人服务企业在用地、金融信贷、资金、人才、技术、管理等方面给予帮助，鼓励研发具有知识产权，面向残疾人服务的技术和产品。 | 县经济发展促进局、县财政局、县人力资源社会保障局、县国土资源环境保护局、县科技农业局、县残联、中国人民银行连南分行 | 持续实施 |
| 19 | 建立健全残疾人服务相关职业设置，完善专业技术人才和技术人员职业能力的培训、考试、认证、评价体系，建立残疾人专业人才库。 | 县人力资源社会保障局、县教育局、县民政局、县卫生计生局、县残联 | 2019年6月底前出台具体政策措施 |
| 20 | 持续发展特殊艺术，依托县场资源，以残疾人文化节为平台，培育残疾人文化艺术品牌。 | 县文化广电新闻出版局、县残联、县文联 | 持续实施 |
| 21 | 研究制定贯彻落实残疾人服务机构管理办法的政策措施。 | 县残联、县社工委、县民政局、县财政局 | 2019年3月底前出台具体政策措施 |
| 22 | 以残疾人康复、托养、护理等服务为重点，设计开发残疾人服务项目，逐步建立完善政府购买服务指导目录，加大政府采购力度。 | 县财政局，县残联 | 2019年6月底前完成 |
| 23 | 加强执法检查，广泛开展普法宣传教育，形成保障残疾人合法权益的良好社会环境。 | 县委宣传部、县法制局、县纪委监察委、县司法局、县残联 | 持续实施 |
| 24 | 大力弘扬人道主义思想和残疾人“平等、参与、共享”的现代文明理念，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围；广泛开展志愿助残服务。 | 县委宣传部、县文化广电新闻出版局、县社工委、团县委、县残联 | 持续实施 |