
2020年连南瑶族自治县发展种植优质稻实施方案（征求意见稿）
    一、背景和目的

连南瑶族自治县是以水稻种植为主的农业生态县，每年水稻种植面积稳定在4.5万亩以上。在传统劳动生产条件下，水稻种植零散，生产效率低、收益少，适宜种植双季稻的稻田大多改种一季稻，农田时有撂荒丢荒。随着城镇化的进程发展，农村人口向城镇迁移，大量农村青壮年劳动力转出，农村劳力结构、劳力季节性短缺的问题日益突出，成为制约水稻产业可持续发展的主要瓶颈。提高水稻种植产值，增加水稻种植收益，藏粮于地、藏粮于技，保障地力耕作和粮食安全，成为各级党委政府关心的重大民生保障问题。坚持现代农业发展方向，发展优质水稻农业产业，推进水稻种植一体化服务，降低生产成本，提高种稻收益，是保障水稻种植面积和粮食安全重要举措。为切实做好发展优质水稻种植示范区建设，制定《连南瑶族自治县优质水稻示范推广种植工作方案》。

二、总体思路
围绕深化我县农业供给侧结构性改革、农业绿色发展以及建设品牌农业、生态农业、智慧农业需要，以质量效益为中心，以优质稻品种为重点，以实施“稻鱼茶”省级现代农业产业园项目为契机，创新优质稻发展路子，进一步推进优质稻品种产业化开发，提高我县优质稻产业整体效益。

三、目标任务
在我县建立米质达到部颁优质二等以上及在国家、省级优质稻品种评选中获奖的，适宜连南种植的，具有明显特色如再生能力强、稻瘟病抗性好、当地农民喜欢种植、米业公司喜欢收购的优质水稻种源库并进行推广种植，使优质稻产业整体效益进一步提高。优质水稻种植2020年至2022年每年规划推广种植总面积6000亩以上，各种植示范区按照“稻鱼茶”产业园布局以及各镇、各种植主体实际申报审批确定，每个种植示范区域要求连片种植。县财政每年安排优质水稻种植推广资金124万元，用于采购种子、肥料免费发放给各种植主体种植、施用，以及开展种植技术培训、水稻机械化种植培训、优质稻种推广和稻米产业化开发等支出。
四、工作流程
（一）推荐种植品种

    优质水稻推荐品种为：美香占2号、象牙香占、粤农丝苗、五山丝苗、黄华占等5个优质常规稻种（优质水稻推荐品种经济性状分析情况详见附件）。每个种植区域原则选定一个种植品种，优质水稻稻种与部分肥料免费提供。
（二）推广种植区域

各镇种植区域水源充足，适合水稻种植，要求连片种植，每个区域种植面积原则不少于50亩。种植区域与面积由各镇将各种植主体申报汇总后，由县供销联社组织有关部门进行实地核实，根据全县合理布局发展、自主申报、连片优先的原则，在规划推广种植总面积范围内统筹安排。
    （三）组织与实施

全县优质水稻示范推广种植工作由县供销社具体组织实施，发动各农业企业、农民专业合作社、家庭农场、种粮大户、村委、生产小组以及农民联合体（统称各种植主体）等积极参与推广种植工作。各种植主体全面负责做好优质水稻种植区域的各个环节管理，包括但不限于育秧、整田、插秧、植保、收割、烘干、交售等环节，保障优质水稻稳产增收。

（四）定价收购稻谷

为保障优质水稻实施主体的收益，提高种粮积极性，建立稻谷定价收购机制。各种植主体生产的稻谷可以选择自行销售，也可与米业公司签订定签订稻谷收购合同。

（五）检查与验收

    1.前期申报：各镇村、各种植主体填报优质水稻种植申报审批表、汇总表（详见附件1、附件2）；县供销社组织县农业农村局、县农技推广中心、各镇等部门有关对各种植区域实地查核；经审批后，各种植主体开展水稻种植的各项工作。

2.中期检查：水稻定植后，县农业农村局、县农业技术推广中心、县供销社等部门联合组成检查组实地检查。

3.后期验收：在水稻成熟收割前，县农业农村局、县财政局、县农技推广中心、县供销社、各镇、种植主体联合进行实地验收。

4.总结汇报：年度示范推广种植工作结束后，由县供销社、县农技推广中心做好年度推广种植情况总结，上报县政府。

    五、组织措施
（一）加强组织领导
成立由县政府分管农业的县领导任组长，县农业农村局、县财政局、县农业技术推广中心、县供销联社、各镇分管农业的镇领导组成的连南瑶族自治县优质水稻示范推广种植实施工作小组（简称县优质水稻种植工作组），全面组织统筹指导全县优质水稻示范推广种植工作；具体组织实施工作由县供销联社牵头，会同工作小组成员分工负责。县优质水稻种植工作组设立技术指导小组和验收工作小组，分别开展种植技术指导和种植验收工作。

（二）加大宣传推广
各单位切实做好优质水稻品种推广种植的宣传工作，各镇结合本地生态气候条件、土壤类型、耕作条件，选择适宜本地区种植的优质水稻品种重点进行推广种植。建立优质水稻推进工作微信群，积极开展种植技术、生产信息、组织工作等交流沟通，及时解决有关问题。
（三）强化示范引领
各镇选择1—2种植区域作为优质水稻种植示范重点区域，进一步加强农田地力管理，开展科学种植、精准施肥、机械耕作等现代农业生产。县、镇农业技术部门加强种植技术指导，开展各优质稻种在不同区域种植的差异性分析，出台优质水稻种植技术规范，形成以点带面，抓重点促面上，抓示范促推广，加强优质稻品种在全县范围内普及推广。
（四）加强资金监管
县财政每年安排推广资金124万元，其中114万元用于购买优质稻种和肥料免费发放给各种植主体；10万元用于开展种植技术培训、水稻种植机械化培训、优质稻种示范推广工作、稻米产业化开发等列支。推广资金由县财政下达至县供销联社，由县供销联社组织开展优质稻种和肥料的采购和发放工作。县供销联社要严格财政资金使用，设立推广资金专账，做到专账专款专用，接受财经监管单位的审计。各种植主体要按照种植规划和承诺完成种植任务，不得改种非推荐优质稻品种，否则，种植主体要退回所领的种子和肥料等物资。

附件：1.优质水稻示范推广种植申报审批表

      2.优质水稻示范推广种植申报汇总表
          3.优质水稻推荐品种经济性状分析表

附件一：

连南瑶族自治县优质水稻示范推广种植申报审批表

	项目名称
	

	实施地点
	

	水稻品种
	
	种植面积
	

	种植主体
	

	项目负责人
	
	职务
	
	文化程度
	

	
	
	手机号码
	
	固话
	

	种植主体
承诺声明
	本申报书情况真实可靠，若有虚假愿承担一切后果和责任。

承诺：选定                 优质水稻品种，每年种植            造（早造、中造、晚造），每造完成      亩的优质水稻种植，按照本项目要求做好优质水稻种植工作，接受项目推进工作组的监管和验收。

                       （公章）

               负责人签字：    

                             年   月   日


	村委意见
	                                  （公章）

经办人签名：                    年   月   日

	镇级农办

初核意见
	                                  （公章）

经办人签名：                    年   月   日

	镇级人民政府意见
	                                  （公章）

经办人签名：                    年   月   日

	县农业农村局意见
	                              （公章）

经办人签名：                    年   月   日

	组织实施

单位意见
	                                 （公章）

经办人签名：                    年   月   日


说明：本申报审批表一式三份。
附件二：

连南瑶族自治县优质水稻示范推广种植申报汇总表

	序
号
	所属
镇村
	种植

地点
	种植

主体
	选种
品种
	种植面积（亩）
	备注

	
	
	
	
	
	早造
	中造
	晚造
	合计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：1、优质水稻推荐品种为：美香占2号、象牙香占、粤农丝苗、五山丝苗、黄华占等5个优质常规稻种（优质水稻推荐品种性状分析表）；
     2、每一种植点原则种植统一品种；不同种植地点分别填报种植面积。


填报单位（盖章）：            联系人：           联系电话：
附件三：

优质水稻推荐品种性状分析表

	序号
	品种名称
	性状表现
	参考亩产（kg/亩）
	备 注

	1
	美香占2号
	感温型常规稻品种，属香稻。晚造平均全生育期112～113天，与粳籼89相当。株型好，生势强，谷粒较小，分蘖力较强，结实率较高，熟色好，后期耐寒力中弱。广东省审定意见：适宜我省各稻作区早、晚造种植，但粤北稻作区根据生育期慎重选择使用，栽培上要注意防治稻瘟病和白叶枯病。2018年5月，“美香占2号”获得首届“国家优质稻品种食味品质鉴评会”金奖第一名。目前，该品种在广东省累计推广面积超过800万亩，在南方稻区累计种植面积超过2000万亩。该品种在我县引种试验成功，表现良好。
	400
	中、晚造

	2
	象牙香占
	感温型常规稻品种，属香稻。早、晚造平均全生育期112～114天，与粳籼89相当。植株较高，株型适中，有效穗多，穗长，着粒疏，后期熟色尚好，整齐度较好，抗倒性中等，耐寒性弱。米质达国标和省标优质特级，整精米率52.5%，长宽比4.1，食味品质分82分。煮熟的米饭油光闪亮，吸水后拉长而不开裂，品尝时软、滑、香，有饭味，课题组都觉得很惊艳。获得首届“国家优质稻品种食味品质鉴评会”金奖之一。广东省审定意见：适宜我省粤北以外稻作区早、晚造种植，栽培上要注意防治白叶枯病。在三江镇、大坪镇等地曾较大规模种植，米质优，香味浓，深受消费者欢迎，但产量低，易倒伏，感稻瘟病，早造成熟期较迟。
	325
	中、晚造

	3
	黄华占
	感温型常规稻品种。早造全生育期129～131天，比粤香占迟熟4天。株型较好，植株较高，稻米外观品质鉴定为早造特二级，抗稻瘟病。广东省审定意见：早造全生育期比粤香占迟熟4天，产量与粤香占相当，米质未达国家优质标准，外观品质鉴定为早造特二级，抗稻瘟病和白叶枯病。适宜我省各地晚造种植和粤北以外地区早造种植。该品种在三江镇晚造引种试验，表现良好。
	450
	中、晚造

	4
	五山丝苗
	广东省农业农村厅推荐的农业主导品种。为感温型常规稻品种。晚造平均全生育期109～114天，比粳籼89早熟3天。丰产性较好，株型中集，叶色浓，叶姿挺直，抽穗整齐，成穗率高，熟色好，抗倒力中强。耐寒性模拟鉴定孕穗期为中，开花期为中强。米质鉴定为国标优质2级、省标优质2级，食味品质分80分。高抗稻瘟病，2008年雷州试点表现重感纹枯病。《广东省农业主导品种和主推技术》（2018）介绍,该品种适宜区域:华南双季稻区可早晚造兼种，长江流域可作中稻、双季晚稻和一季晚稻种植。
	450
	中、晚造

	5
	粤农丝苗
	广东省农业农村厅推荐的农业主导品种。为感温型常规稻品种。晚造平均全生育期111～113天，比对照种粳籼89短1～2天。株型紧凑，分蘖力中等，抗倒力强，耐寒性中，后期熟色好。米质鉴定为国标和省标优质2级，整精米率71.8%～73.0%，食味品质分80～81分。高抗稻瘟病。广东省审定意见：粤农丝苗为感温型常规稻品种。晚造全生育期比对照种粳籼89短1～2天。丰产性好，米质鉴定为国标和省标优质2级，高抗稻瘟病，中抗白叶枯病，耐寒性中。适宜我省粤北以外稻作区早、晚造种植。我县于三江镇晚造引种试验，表现良好，丰产优质，再生能力强。
	450
	中、晚造

	说明：亩产、售价、产值等均为预计数据，具体与当地栽种管理水平、当年市场行情等因素影响会有波动。


1

