## 市自评汇总
附件2
2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
年度： | 2022 | 地区：
资金情况 （万元） | 资金类型 | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 预算执行率 | 执行情况说明
| 年度资金总额 | 22592 | 22592 |  |  | 10506.4362 |  | 46.51% | 一是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整，未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致资金闲置； 二是当年任务已完成，但由于2022年受疫情散点爆发影响，加之组合式税费支持政策减收叠加导致经济税源减少，保三保底线、民生政策及重点项目支出不断增加等原因，财政对涉农项目的资金安排有所放缓；
| 其中：省级涉农资金 | 15574 | 15574 |  |  | 8088.1162 |  | 51.93%
| 相关中央资金 | 888 | 888 |  |  | 760 |  | 85.59%
| 相关市县资金 | 5680 | 5680 |  |  | 1208.32 |  | 21.27%
| 其他资金 | 450 | 450 |  |  | 450 |  | 100%
总体目标 完成情况 | 年度总体目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
指标类型 | 绩效目标 | 具体指标 |  | 指标类型 | 单位 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金大事要事保障清单事项 | 农村生活污水治理 | 当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 104 | 148 | 各镇当年度目标新增完成150个农村生活污水治理的自然村，其中实际已完成148个，2个在建。
| 村内道路建设 | 当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 617 | 180 | 各镇当年度目标新增完成215个村内道路基本硬底化的自然村，其中实际已完成180个，35个在建。 | 部分村内支路、巷路村存在民事纠纷，村民不同意铺设，造成项目暂未完成。偏离绩效目标的原因：617个这个目标值是各镇年初计划报上来的数据，后来经我局核实，当年实际要完成的数量只有215个自然村。改进措施：要加强数据统计的准确性，严格按照工作实际确定任务目标值，防止因任务目标值定的过高，造成任务完成偏差较大。
| 农村集中供水、农村公路提档升级 | 当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量 |  | 数量 | 万人
|  | 当年度实施农村集中供水提质增效工程数 |  | 数量 | 宗
|  | 当年度完成建设改造四级双车道长度 |  | 数量 | 公里
|  | 当年度完成建设改造三级及以上等级路 |  | 数量 | 公里
| 美丽圩镇建设 | 当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量 |  | 数量 | 个
| 渔港建设 | 当年度新建国家级渔港经济区数量 |  | 数量 | 个
| 高标准农田建设 | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.47 | 0.3995 |  | 因该项目是跨年度建设项目
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩 | 0.03 | 0.0255 |  | 因该项目是跨年度建设项目
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
| 小水电清理整改 | 当年度新增退出小水电宗数 |  | 数量 | 宗
| 中小河流治理 | 当年度新增完成中小河流治理长度 |  | 数量 | 公里
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等） | 帮扶对象人口数 |  | 数量 | 万人 | 0.5368 | 0.5172 | 全县各镇完成帮扶对象0.5172万人，主要开展“八有”改造工程，帮扶对象获得劳务收入，开展产业就业奖补、技能培训、发展产业等
|  | 带动帮扶对象增加收入（总收入） |  | 经济效益 | 万元 |  | 220.2538 | 已完成
|  | 不发生规模性返贫 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 全县未发生规模性返贫现象
| 粮食安全责任制（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等） | 粮食播种面积 |  | 数量 | 亩 |  | 117456 | 完成率100％
|  | 粮食总产量 |  | 数量 | 万吨 |  | 3.387 | 完成率99％ | 因上半年强降雨、下半年的长时间干旱天气影响粮食产量。
|  | 水稻耕种收综合机械化率 |  | 质量 | %
|  | 农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 全县累积防治面积12014多亩 | 持续压低发生区红火蚁种群密度，有效阻截红火蚁疫情蔓延，有利维护农村生产、生活秩序的稳定和人民群众身体健康，红火蚁防控工作取得一定的成效。
| 强化动物疫病防控 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | 质量 | %
|  | 平均免疫抗体合格率 |  | 质量 | %
|  | 动物强制扑杀补助经费发放完成率 |  | 质量 | %
|  | 重大动物疫情依法处置率 |  | 质量 | %
|  | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  | 社会效益 | 是/否
| 保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理） | 农产品质量安全风险监测样本量 |  | 数量 | 次 | 180批次以上 | 273批次 | 其中第三方检测机构完成72批次，县级检测机构完成201批次，检测合格率100%。 | 2021年，县级检测机构采购了较多的检测耗材，有预留用于2022年开展。同时为更好配合做好创建广东省食品安全示范县工作，我县检测机构增加了检测的数量。
|  | 农产品质量安全监督抽查样品量 |  | 数量 | 次 | 30批次以上 | 30批次 | 30个监督检测样品全部按时完成，检测合格率100%
|  | 不发生重大农产品质量安全事故 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 2022年连南县辖区内没有发生重大农产品质量安全事故
|  | 食用林产品监测数量 |  | 数量 | 批次
|  | 是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理 |  | 社会效益 | 是/否 |  | 是 | 屠宰环节病死猪无害化处理生猪52头
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理） | 建立村庄清洁长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 |  | 是 | 连南县已印发《连南瑶族自治县美丽乡村长效管理办法》(南乡振组〔2022〕1号)，将村庄清洁、农村生活污水治理、农村厕所革命等项目纳入美丽乡村长效管理中。
|  | 建立农村生活污水的长效运行管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 |  | 是 | 连南县已印发《连南瑶族自治县美丽乡村长效管理办法》(南乡振组〔2022〕1号)，将村庄清洁、农村生活污水治理、农村厕所革命等项目纳入美丽乡村长效管理中。
|  | 当年度完成改造提升的农村厕所数量 |  | 数量 | 个 |  | 954 | 连南县农村厕所革命户厕改造项目2022年度完成改造提升的农村户厕数量共计954个，其中香坪镇183个，寨岗44个，涡水194个，三排533个，完成率达100％。
|  | 建立农村厕所革命长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 |  | 是 | 连南县已印发《连南瑶族自治县美丽乡村长效管理办法》(南乡振组〔2022〕1号)，将村庄清洁、农村生活污水治理、农村厕所革命等项目纳入美丽乡村长效管理中。
|  | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 |  | 数量 | 个 | 617 | 617 | 连南县617个自然村纳入垃圾收运处理体系，已建立垃圾收集点949处（个），已配备保洁员549人。
| 推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积） | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 |  | 0.3995 |  | 因该项目是跨年度建设项目
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩 |  | 0.0255 |  | 因该项目是跨年度建设项目
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
| 耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整） | 受污染耕地实现安全利用面积 |  | 数量 | 亩 |  | 48212.18 | 已完成
|  | 重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积 |  | 数量 | 亩 |  | 10024.78 | 已完成
| 全面推进河长制湖长制 | 完成河湖管护长度 |  | 数量 | 公里 | 120 | 120 | 2022年全县七个镇开展常态化保洁河道长度492公里，清理水域面积101平方公里，清理垃圾约126吨，确保我县河库水面无成片漂浮物出现。
| 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 用水总量 |  | 数量 | 亿立方米
|  | 当年度新增实施农业水价综合改革面积 |  | 数量 | 万亩 |  | 2.54万亩 | 已完成中型灌区改革面积1.09万亩，其他灌区1.45万亩
|  | 开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量 |  | 数量 | 宗
|  | 节水配套改造面积 |  | 数量 | 万亩
| 水土保持规划实施情况考核评估 | 治理水土流失面积 |  | 数量 | 平方公里
| 水库水闸除险加固和运行管护 | 当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数 |  | 数量 | 宗
|  | 当年度实施小型病险水库除险加固座数 |  | 数量 | 座
| 中央预算内水利投执行 | 按照中央下达的投资计划落实地方投资金额 |  | 数量 | 万元
| 全面推行林长制 | 当年度造林完成面积 |  | 数量 | 万亩 | 1.1 | 1.1105 | 已完成省市下达的2022年营造林任务并通过2022年市对县林长制考核，高质量水源林3959亩，封山7146亩。
|  | 当年度新造林抚育 |  | 数量 | 万亩 | 0.6792 | 0.65 | 已完成省市下达的2022年营造林任务并通过2022年市对县林长制考核，新造林抚育6500亩。 | 2022年涉农领域省对我县新造林抚育项目初步考核事项任务目标为6792亩，但是根据省最终下达的2022年新造林抚育任务为6500亩，因此我们按6500亩完成了年度目标任务。
|  | 当年度完成红树林造林 |  | 数量 | 万亩
| 自然保护地整合优化 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率 |  | 质量 | % |  | 50 | 2020年，我县启动自然保护地整合优化工作，目前成果已上报省林业局，我县已编制《连南瑶族县自然保护地体系规划》，同时启动自然保护地勘界立标工作，完成现场外业勘界测量并确定定标点，自然保护地边界数据矢量化已完成50%。我县共有四个自然保护区，其中涡水河市级自然保护区、大龙山市级自然保护区、板洞省级自然保护区已完善总体规划和科学考察工作，完成率达到75%，按要求完成2022年考核任务。
|  | 自然保护区管控分区划定工作累计完成率 |  | 质量 | % |  | 75
|  | 自然保护区科学考察工作累计完成率 |  | 质量 | % |  | 75
| 林业有害生物防控 | 林业有害生物成灾率 |  | 质量 | ‰ | 8.2 | 0.01 ‰ | 其他有害生物无成灾
|  | 林业有害生物防治面积 |  | 数量 | 万亩 |  | 2.93 | 飞机施药防治面积
|  | 松材线虫病防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.18 | 0.18 | 完成疫情小班面积压减
|  | 林业有害生物无公害防治率 |  | 质量 | % | 85 | 85 | 无公害防治达85%以上
|  | 松材线虫病疫点镇拔除任务完成率 |  | 质量 | % | 40 | 40 | 疫点镇拔除完成率达40%以上
| 永久基本农田 | 永久基本农田保护面积 |  | 数量 | 亩 | 83366 | 83366 | 83367
|  | 通过上级政府的耕地保护责任目标考核 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 通过
| 农村公路养护 | 农村公路养护公里数 |  | 数量 | 公里 | 994.552公里 | 994.552公里 | 连南县公路事务中心2022年计划完成农村公路养护994.552公里，实际完成994.552公里
| 自然灾害风险普查（森林、水利方面） | 完成可燃物外业调查 |  | 数量 | 个 | 44 | 44 | 经省林业局10月10日发放已完成44个可燃物样地、野外火源、历史火灾和减灾能力调查。 | 按省林业局部署进入评估与区划工作。
|  | 洪水隐患调查 |  | 数量 | 宗
其他涉农工作 | 由市县根据自行设定的目标填报，反映除考核工作任务、大事要事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。
注：附件3至6均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省），附件7只需提供全市汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省）。