## Sheet1
附件3
2022年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表
序号 | 考核事项 | 省级下达任务目标 | 截至2022年底完成的具体情况
1 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 1、防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，守住防止规模性返贫底线。 | 一、1、为全县建档立卡有劳动力贫困人口及有劳动力监测对象4219人（其中建档立卡有劳动力脱贫人口4103人，有劳动力监测对象116人）全额资助购买2022年度防返贫商业保险，2、三江镇安排公益性岗位3个，补助5.796万元；实施产业就业奖补，对100名脱贫户、监测户奖补20万元；安排4.96万元免费为32户脱贫户开展技能培训；安排17.792467万元维修脱贫户香菇种植大棚，主要对6个大棚加建外棚隔热墙，部分内棚修建。3、寨岗镇完成全镇24个村居委脱贫户、边缘户易致贫户、突发严重困难户监测帮扶项目发掘公益性岗位23个，完成12户住房提升工程。4、大麦山镇本镇脱贫户总收入达1205.0171万元，年人均收入达18083.34元，达到了省下达任务目标，全镇未发生规模性返贫现象。5、涡水镇落实公益性岗位7个，安排脱贫户、监测对象7人实现就业。 二、2、①稻渔综合种养发放优质稻田鱼苗（项目资金73万元），②稻虾综合种养发放稻虾苗（项目资金2万元），③引进稻田鱼主推品种优质亲本（项目资金5万元），2022年12月31日前3个绩效指标已按时完成。
2 | 粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容） | 2022年市下达我县任务粮食播种面积为11.7905万亩， | 2022年经统计部门核准我县已完成粮食播种面积11.7956万亩，完成市下达的粮食生产任务。
3 | 动物防疫
4 | 农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理） | 1.农产品质量安全风险监测样本量180批次以上。2.农产品质量安全监督抽查样品量30批次以上。3.不发生重大农产品质量安全事故.4.对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。 | 1.2022年我县县级完成农产品质量安全风险监测样本共273个、监督抽查样品共30个。 2.2022年，我县屠宰环节病死猪无害化处理生猪52头，处理率100%。 3.2022年辖区内没有发生重大农产品质量安全事故。
5 | 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理） | 无 | 截止2022年年底，连南县累计新改建农村公用厕所441座；新改建旅游厕所29座；累计完成户厕改造并投入使用卫生户厕32064户；已整改农村问题卫生户厕1046户、农村问题公厕36座。
6 | 高标准农田建设 | 5000亩 | 因该项目是跨年度建设项目,截至2022年12月底，已完4250亩，完成率85%。
7 | 耕地污染源头防控与安全利用 | 省要求各县耕地安全利用率达到91%，完成市下达的安全利用类耕地任务为48212.18亩，严格管控类耕地任务为10024.78亩，措施覆盖率100%。 | 2022年连南完成安全利用类耕地任务为48212.18亩，严格管控类耕地任务为10024.78亩，措施覆盖率100%，耕地安全利用率达到97.79%。全年进行了2次核勘，第一次核勘的早稻面积3731.4亩，第二次核勘的中晚稻面积5873亩，均采用了喷施阻隔剂和水分管理的措施。
8 | 全面推进河长制湖长制 | 2022年全县七个镇开展常态化保洁河道长度492公里，清理水域面积101平方公里，清理垃圾约126吨，确保我县河库水面无成片漂浮物出现。支付2021年技术性基础工作（河流健康评价41万、河流生态流量方案编制47.6万、2021年河流划界11.4万）。 | 已全部完成。
9 | 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 2.54万亩 | 已完成中型灌区改革面积1.09万亩，其他灌区1.45万亩
10 | 水土保持
11 | 水库除险加固和运行管护
12 | 中央预算内水利投资执行
13 | 全面推行林长制 | 造林及抚育：完成造林4800亩，其中：人工造林600亩、退化林修复3200亩、封山育林1000亩，新造林抚育6500亩。 | 已完成省市下达的2022年营造林任务并通过2022年市对县林长制考核，高质量水源林3959亩；新造林抚育6500亩；封山育林7146亩。
14 | 自然保护地整合优化 | 无省下达任务，已完成市下达任务。 | 已按市下达任务达到2022年制定的总体绩效指标并通过2022年市对县林长制考核。
15 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物成灾率8.2‰,松材线虫病防治面积0.18万亩,林业有害生物无公害防治率85%,松材线虫病疫点镇拔除任务完成率40% | 林业有害生物成灾率0.01‰,松材线虫病防治面积0.18万亩,飞机施药防治媒介昆虫面积2.93万亩，林业有害生物无公害防治率85%以上,松材线虫病疫点镇拔除任务完成率40%以上，完成目标任务。
16 | 永久基本农田保护 | 1.落实永久基本农田保护面积83366亩； 2.通过上级政府的耕地保护责任目标考核。 | 1.已落实永久基本农田保护面积83367亩； 2.已通过上级政府的耕地保护责任目标考核.
17 | 农村公路养护 | 994.552公里 | 继续加强对农村公路日常养护，提高机械化养护效率，打造公路“畅、安、舒、美”的交通环境。
18 | 自然灾害风险普查（森林、水利） | 1.完成44个外业完成可燃物外业调查。 | 经省林业局10月10日发放文已完成44个可燃物样地、野外火源、历史火灾和减灾能力调查，按省林业局部署进入评估与区划工作。