## Sheet1
附件6
连南瑶族自治县2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 22592 | 15574 | 7018 | 10506.4362 | 8088.1162 | 2418.32 | 46.51%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | 2022年清远市连南瑶族自治县三江镇生活污水处理设施运维项目 | 连南瑶族自治县 | 600 | 600 | 0 | 553.2488 | 553.2488 | 0 | 92.21% | 建设（实施）中 | 年度预算600万元，完成年度生活污水处理设施运维建设92.21%。 | 报账资金收集不及时，未能100%支出。
2 |  |  | 2022年连南县农村人居环境整治项目 | 连南瑶族自治县 | 426.263 | 426.263 | 0 | 257.0122 | 257.0122 | 0 | 60.29% | 已完工（完成） | 截止2022年年底，连南县累计新改建农村公用厕所441座，新改建旅游厕所29座；累计完成户厕改造并投入使用卫生户厕32064户；已整改农村问题卫生户厕1046户、农村问题公厕36座。 2022 年，全面完成圩镇人居环境整治，所有圩镇达到“宜 居圩镇标准”省级城乡融合发展中心镇试点达到“示范圩镇标 准”，每个县（市、区）10%以上的圩镇达到“示范圩镇标准”。 | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
3 |  | 农田建设及管护 | 2022年度清远市连南瑶族自治县三江镇高标准农田建设项目 | 连南瑶族自治县 | 1210 | 500 | 710 | 775 | 65 | 710 | 64.05% | 建设（实施）中 | 2022年高标准农田建设任务是5000亩，已完成4250亩，完成任务的85%。 | 跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度，导致部分资金无法在2022年形成支出。
4 |  | 农产品质量安全 | 2022年连南县农产品质量安全体系建设项目 | 连南瑶族自治县 | 43 | 43 | 0 | 20 | 20 | 0 | 46.51% | 建设（实施）中 | 1.完成农产品质量安全风险监测样本共273个、监督抽查样品共30个、定性检测40批次，农业投入品监督抽查33批次，屠宰环节病死猪无害化处理生猪52头，处理率100%。 2.完成农产品质量安全县镇村三级网格化监管（协管）人员培训80多人、企业代表40多人。 3.已配置29台合格证打印机给代表企业及各镇、各有关部门。已配置一台快速检测仪给寨岗镇人民政府使用。 4.辖区内没有发生重大农产品质量安全事故。 | 受疫情影响，培训项目延迟举办，无法按时验收报账。
5 |  | 畜牧业转型升级 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | 动植物疫病防控 | 2022年清远市连南瑶族自治县红火蚁疫病防控项目 | 连南瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 48 | 48 | 0 | 96% | 已完工（完成） | 购红火蚁防控药物14.6吨，开展红火蚁春季、秋季防控工作，有效阻截红火蚁疫情蔓延，有利维护农村生产、生活秩序的稳定和人民群众身体健康，红火蚁防控工作取得一定的成效。 | 年底部分乡镇未及时报账。
7 |  | 推进农业绿色发展 | 连南瑶族自治县2022年受污染耕地安全利用 | 连南瑶族自治县 | 233 | 233 | 0 | 77.83 | 77.83 | 0 | 33.4% | 已完工（完成） | 2022年连南完成安全利用类耕地任务为48212.18亩，严格管控类耕地任务为10024.78亩，措施覆盖率100%，耕地安全利用率达到97.79%。全年进行了2次核勘，第一次核勘的早稻面积3731.4亩，第二次核勘的中晚稻面积5873亩，均采用了喷施阻隔剂和水分管理的措施。
8 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县农业农村局省级涉农统筹整合资金计提工作经费1 | 连南瑶族自治县 | 165 | 165 | 0 | 23.94 | 23.94 | 0 | 14.51% | 已完工（完成） | 用于连南瑶族自治县参加广东省第三届乡村振兴大擂台活动咨询服务、乡村振兴示范带优化提升规划设计和第三届乡村振兴大擂台活动前期工作费用。 | 后期项目调整，未能及时提交报账材料。
9 |  | 种业翻身仗 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  | 现代渔业发展 | 2022年清远市连南瑶族自治县稻渔稻虾综合种养示范推广项目 | 连南瑶族自治县 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成稻渔综合种养示范面积2069.6亩，发放优质稻田鱼苗36500斤（20元/斤）；试验示范推广稻虾综合种养面积10亩，发放优质稻虾苗5万只（0.4元/只）；引进稻田鱼主推品种优质亲本1250斤提纯复壮试验示范30亩。
11 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 省级政策性农业保险保费补贴 | 连南瑶族自治县 | 235 | 57 | 178 | 107 | 57 | 50 | 45.53% | 已完工（完成） | 2022年连南县政策性农业保险保费其中，水稻承保面积5.18万亩，保费207.27万元；玉米承保面积2.91万亩，保费83.81万元；育肥猪承保600头，保费3.36万元；能繁母猪承保1996头，保费17.96万元；水果承保648亩，保费19.44万元；茶叶承保13987.8亩，保费279.76万元
12 |  |  | 省级政策性农房保险保费补贴 | 连南瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年承保连南瑶族自治县农房共计：37966户，连南县所有乡镇均完成投保。其中大麦山镇投保4606户，寨岗镇投保11457户，三排镇投保6956户，三江镇投保6341户，涡水镇投保2043户，大坪镇投保3859户，香坪镇投保2074户。
13 |  | 构建现代乡村产业体系 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | 农业生产能力提升 | 2022年清远市连南瑶族自治县粮食安全生产项目 | 连南瑶族自治县 | 90 | 90 |  | 70 | 70 | 0 | 77.78% | 已完工（完成） | 开展实施冬种绿肥、撂荒耕地复耕复种连片30亩种植水稻奖补项目，提高农民种粮积极性，推进撂荒耕地复耕复种工作，完成市下达的粮食生产任务。
15 |  |  | 关于支持连南瑶族自治县粮食生产功能区划定资金 | 连南瑶族自治县 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 开展实施冬种绿肥、撂荒耕地复耕复种连片30亩种植水稻奖补项目，提高农民种粮积极性，推进撂荒耕地复耕复种工作，完成市下达的粮食生产任务。
16 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县撂荒耕地复耕复种项目 | 连南瑶族自治县 | 106.86 | 106.86 | 0 | 60 | 60 | 0 | 56.15% | 已完工（完成） | 开展实施冬种绿肥、撂荒耕地复耕复种连片30亩种植水稻奖补项目，提高农民种粮积极性，推进撂荒耕地复耕复种工作，完成市下达的粮食生产任务。
17 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县优质水稻种植推广 | 连南瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 截止2022年12月31日，发放稻种7.3万斤，种植面积2.45万亩，带动农户8000户以上
18 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 脱贫攻坚成果巩固、镇村公共基础设施建设、镇域公务服务能力提升、乡村产业发展、镇域乡村振兴规划 | 连南瑶族自治县 | 13830 | 7700 | 6130 | 5758.7797 | 4100.4597 | 1658.32 | 41.64% | 建设（实施）中 | 安排三江镇、三排镇等6个镇和1个部门共7700万元，开展脱贫攻坚成果巩固、镇村公共基础设施建设、镇域公务服务能力提升、乡村产业发展和镇域乡村振兴规划等项目，总共实施了54个项目， | 一、是部分镇实施项目进展未达预期，一些项目建设进度稍慢。二、是部分镇在项目实施过程中，由于部分项目实施条件发生变化，因此根据项目实际开展情况，对项目进行了优化调整，这也导致项目建设周期拉长，延缓了项目建设进度。
19 |  |  | 清远市连南瑶族自治县2022年防返贫商业保险 | 连南瑶族自治县 | 97.037 | 97.037 | 0 | 97.037 | 97.037 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成防返贫商业保险续保工作，为全县建档立卡有劳动力贫困人口及有劳动力监测对象4219人购买2022年度防返贫商业保险，每人年保费230元，共支出保费97.037万元
20 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县职业技能培训 | 连南瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 1.开展技能培训，其中电子商务师84人，居家服务80人，养老护理20人，医疗护理20人。 2.对创建农村电商基层示范站单位奖补，获得挂牌资格的4个创建单位，每个奖补0.6万，2021年向市推荐的5个创建单位，每个0.5万元。
21 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县农村危房整治 | 连南瑶族自治县 | 400 | 400 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2% | 已完工（完成） | 2022年底，我县已完成69个行政村的农村房屋安全隐患排查整治工作，共排查录入农村房屋信息31094户，经实地核查和专业房屋鉴定机构鉴定，以及农村房屋安全隐患排查整治信息平台反馈需整治的C、D级农村危房有520栋，已整治520栋，整治率100%。
22 |  | 镇域公共服务能力提升 | 2022年清远市连南瑶族自治县行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设 | 连南瑶族自治县 | 150 | 150 | 0 | 106.2762 | 106.2762 | 0 | 70.85% | 已完工（完成） | 2022年8月开展了行政村综合文化服务中心提质增效培训并向各镇下发《关于明确2022年行政村综合性文化服务中心达标建设资金用途的通知》，期间采取实地督导检查的形式予以推进达标建设工作，2022年12月完成验收。行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设总体情况良好，不断丰富群众文化生活，保障群众基本文化权益，提升基层群众的幸福感和获得感，同时有效地促进了基层综合性文化服务中心规范化、标准化管理和运营，让广大群众就近便利参与各项公共文化服务活动，产生了良好的社会效益。 | 部分行政村提交支付资料时间较迟，导致部分资金未能在2022年底完全支付。
23 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县“智慧广电”平台建设 | 连南瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40% | 建设（实施）中 | 2022年清远市连南瑶族自治县“智慧广电”平台建设项目主要是在我县乡镇实施“智慧广电”平台服务乡村振兴和美丽圩镇连南试点项目，建设一套“智慧广电”系统，推进我县智慧广电平台建设服务乡村振兴和美丽圩镇工作，在金坑村安装乡村振兴公共服务平台电视门户，帮50户居民安装网关，目前平台已在我县金坑村进行建设，2023年项目已建设完毕并完成已验收。 | 截至2022年12月31日，项目未验收，尾款不能在年底支付。
24 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县新时代文明实践所（站）建设 | 连南瑶族自治县 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 7个镇优化建设新时代文明实践所数量7个，优化建设新时代文明实践站数量71个，推动本县内全部乡镇、行政村建成文明实践所、文明实践站，优化镇村两级文明实践阵地氛围布置，完善功能场所和基本设施，实现新时代文明实践所、站在镇、行政村（社区）全覆盖。7个镇都组建“8+N”常备志愿服务队伍，村级组建多功能志愿服务队伍71支，对辖区志愿服务队伍开展志愿服务队伍培训28次，打造“益起瑶乐，一起助民”“‘香’儿童育苗园”“便民义剪志愿服务”等志愿服务项目，每支队伍全年集中服务6次；组建“寨岗镇禁毒志愿顾服务队”“金坑河小青志愿服务队”等服务队；2022年开展各类新时代文明实践活动2169场次，群众参与人数达65096人次。
25 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县开展高雅艺术进基层惠民活动 | 连南瑶族自治县 | 40 | 40 |  | 20 | 20 |  | 50% | 已完工（完成） | 通过文艺演出的形式走进基层，引导和带动村居文化建设，丰富群众的精神文化生活。目前已按照时间截点在我县完成8场表演，完成了项目年度绩效目标。 | 截至2022年12月31日，已支出20万，剩余20万元因财政安排项目资金有所放缓，未能在12月底完全支出。
26 |  |  | 2022年连南县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 连南瑶族自治县 | 184 | 184 | 0 | 105.9415 | 105.9415 | 0 | 57.58% | 建设（实施）中 | 2022年连南县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目基本完成了项目年度绩效目标。一是2022年共完成问卷调查42933份，已超出完成自设目标40000份计划。其中系统筛查出高危人群8968人次；已完成678人、1519人次医学检查（肺癌564人次，肝癌433人次，鼻咽癌438人次，胃癌84人次）。确诊恶性肿瘤1人次，具体是肺肿瘤。二是完善并确定分工协作机制：三甲医院－县级医院肿瘤多学科诊疗协作机制；三甲医院－县级医院－乡镇卫生院转诊机制；三甲医院－县级医院－乡镇卫生院康复理疗机制；三甲医院－县级医院－乡镇卫生院癌痛治疗机制；三甲医院－县级医院－乡镇卫生院营养支持机制。三是乡镇卫生院安宁疗护（临终关怀）病房建设中。未能100%形成实际支出的原因主要有以下二方面：一是资金安排不合理。项目资金安排较晚，加上疫情原因,在安排项目资金时未考虑项目实施难度，导致高危人群医学检查未能按时完成，无法在2022年形成支出。二是因基层卫生院基础设施不完善，加上疫情原因连南县人民医院的病房和人手均不足，安宁病房推进工作暂缓，无法在2022年形成支出。 | 因疫情原因,在安排项目资金时未考虑项目实施难度，导致高危人群医学检查未能按时完成，无法在2022年形成支出；二是因基层卫生院基础设施不完善，加上疫情原因连南县人民医院的病房和人手均不足，安宁病房推进工作暂缓，无法在2022年形成支出。
27 |  |  | 2022年连南县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 连南瑶族自治县 | 90 | 90 | 0 | 54.3454 | 54.3454 | 0 | 60.38% | 建设（实施）中 | 皮肤科基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过开展皮肤科专科诊室建设，提升皮肤科专科的综合服务能力，为辖区及周边镇的群众提供湿疹、各类癣、痤疮、皮炎等皮肤病诊疗服务，每年皮肤病诊疗人次与上年相比增加5%，业务收入与上年年相比增加5%，群众满意度达85%以上。解决连南县人民群众的皮肤病的基本就医需求，成为县内最具特色的专科诊室。 口腔科专科门诊通过涉农专项资金的特色专科建设，加强口腔科专科门诊的综合服务能力，不断提升口腔科门诊的综合服务水平，为辖区及周边镇的群众提供了优质的治齿、护齿、爱齿的诊疗服务，使患者能够得到安心、放心、舒心的治疗口腔疾病，2022年度内的口腔科门诊业务收入达到218.99万元，与2021年相比增加76.72万元，增长率达到35.03%，群众满意达到91.8%。 血透室通过涉农专项资金的特色专科建设，完善、规范血液透析专科门诊的整体布局和逐步完善血液透析设备的配置，不断提高医务人员的业务能力，持续提升血液透析专科门诊的综合服务能力，让血液透析专科门诊的综合服务能力和服务水平达到标准，为辖区及周边镇的群众提供优质、高效、低耗、便捷的血液透析服务，使患者充分体验医改春风的幸福感和获得感。2022年度的血液透析特色科室共收治，透析患友人数达到32人，开展血液透析次数1115人次，血液透析滤过63人次，血液透析联合血液灌流9人次，与2021年度比较增长率达到100%；年度业务收入62.34万元，增长率达到100%；群众满意度达到91.8%。 | 项目资金安排较晚，加上疫情原因,在安排项目资金时未考虑项目实施难度，导致高危人群医学检查未能按时完成，无法在2022年形成支出。二是因基层卫生院基础设施不完善，加上疫情原因连南县人民医院的病房和人手均不足，安宁病房推进工作暂缓，无法在2022年形成支出。三是未能及时制定科学的资金使用制度加快项目实施进度。
28 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 连南瑶族自治县乡村振兴规划咨询服务 | 连南瑶族自治县 | 49.7 | 49.7 | 0 | 24.85 | 24.85 | 0 | 50% | 已完工（完成） | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，突出规划先行导向，推动我县乡村振兴工作取得了新的进展和成效。 | 因需多次征求各单位及各级领的意见建议，需要时间进行修改完善以及疫情等各种原因，导致部分资金（24.85万元）无法在2022年形成支出。
29 |  | 其他农业农村项目 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制 | 2022年连南县河道常态化保洁工作 | 连南瑶族自治县 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年全县七个镇开展常态化保洁河道长度492公里，清理水域面积101平方公里，清理垃圾约126吨，确保我县河库水面无成片漂浮物出现。
31 |  |  | 2022年连南县河长制技术性基础工作 | 连南瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成年技术性基础工作（河流健康评价41万、河流生态流量方案编制47.6万、2021年河流划界11.4万）。
32 |  |  | 2022年河长制工作考核非工程项目 | 连南瑶族自治县 | 300 | 300 | 0 | 80 | 80 | 0 | 26.67% | 已完工（完成） | 2022年河长制工作考核非工程项目安排省级涉农资金300万元，已完成10个涉及年度考核的子项目，扎实推进河长制各项工作，完成2022年度河长制考核任务。
33 |  | 病险水库水闸除险加固工程 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  | 水利安全度汛 | 连南县开展全县水旱灾害普查调查工作 | 连南瑶族自治县 | 71.6225 | 71.6225 | 0 | 50 | 50 | 0 | 69.81% | 已完工（完成） | 项目共完成187宗水利工程洪水隐患调查。
35 |  | 农村集中供水 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  | 农村水利水电 | 2022年连南瑶族自治县鹿鸣关灌区续建配套与节水改造工程 | 连南瑶族自治县 | 19.2386 | 19.2386 | 0 | 19.2386 | 19.2386 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成灌区改造13.137km
37 |  |  | 2022年连南县农业水价综合改革实施项目 | 连南瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50% | 已完工（完成） | 完成2.54万亩的改革面积
38 |  | 重大水利工程 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  | 中小河流治理 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  | 水土保持 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  | 水资源节约与保护 | 2022年连南瑶族自治县水利局省级涉农统筹整合资金计提工作经费 | 连南瑶族自治县 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 项目目前已通过县政府专题会议，待通过县政府常务会议后启动前期工作
42 |  | 海堤达标加固工程 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  | 水库移民后期扶持 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  | 其他水利项目 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 2022年清远市连南县林业有害生物防控项目 | 连南瑶族自治县 | 390 | 390 | 0 | 125.7274 | 125.7274 | 0 | 32.24% | 建设（实施）中 | 1.完成2021年度松材线虫病疫情秋季普查，普查面积16.35万亩，及时发现松材线虫病疫情； 2.完成2021年度松材线虫病枯死松树除治项目，清理枯死松树1634棵，防止松材线虫病疫情蔓延； 3.完成2022年度松材线虫病疫情春季普查项目，掌握疫情发生情况和防控成效，编制2022年防治作业设计； 4.完成2022年度松材线虫病飞机施药防治项目，防治面积2.93万亩，有效抑制松材线虫病传播媒介。 5.完成2022年度松材线虫病飞机施药防治监理项目，确保飞防质量监督和验收。6.完成2022年度松材线虫病打孔注药防治项目，注药松树10000株，增强松树免疫力。 7.完成2022年度松材线虫病打孔注药防治监理项目，确保打孔注药质量监督和验收。 8.完成2022年度松材线虫病疫情秋季普查项目，普查面积16.24万亩，编制2023年防治作业设计； 9.完成林业有害生物防控监测设备购置，能更好开展林业有害生物防控工作。 10.完成2022年度松材线虫病枯死松树除治项目，完成清理疫木3837株，有效抑制疫情扩散。 11.完成2022年度松材线虫病疫情小班除治性改造项目，压减松林面积1700多亩。 | 项目还在开展中，未能完成100%支付。其中外来入侵物种普查项目计划2023年底前完成并完成支出。
46 |  | 食用林产品质量安全 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  | 自然保护地整合优化 | 2022年清远市连南县自然保护地整合优化项目 | 连南瑶族自治县 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 已达到2022年制定的总体绩效指标并通过2022年市对县林长制考核，其中：自然保护地整合优化工作成果已上报省林业局；已编制《连南瑶族县自然保护地体系规划》和《连南县自然保护地生态修复方案总体规划》，同时启动自然保护地勘界立标工作，完成现场外业勘界测量并确定定标点，自然保护地边界数据矢量化已完成50%；2022年我县共有四个自然保护区，其中涡水河市级自然保护区、大龙山市级自然保护区、板洞省级自然保护区已完善总体规划和科学考察工作，完成率达到75%。2023年还需要涉农资金持续推进清远市连南县自然保护地整合优化项目（2023年林长制考核内容之一） | 当年任务已完成，资金未达到100%支付，一是项目进行缓慢，未能及时请款支付；二是财政资金紧张未能安排支出。
48 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  | 造林及抚育 | 2022年清远市连南县全面推行林长制项目 | 连南瑶族自治县 | 400 | 400 | 0 | 134 | 134 | 0 | 33.5% | 已完工（完成） | 已完成1个县级林长智慧综合管理平台建设，是全市仅有建设县级平台的县市之一；制作了109块林长制宣传公告栏；完成2022年度森林督查暨森林资源管理一张图年度更新工作等。 | 当年任务已完成，资金未达到100%支付，一是项目进行缓慢，未能及时请款支付；二是财政资金紧张未能安排支出。
50 |  |  | 2022年清远市连南县大径材培育示范项目 | 连南瑶族自治县 | 150 | 150 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20% | 已完工（完成） | 通过林地清理、修枝、施肥培土等措施，已完成造林地大径材示范培育7500亩； | 当年任务已完成，资金未达到100%支付，一是项目进行缓慢，未能及时请款支付；二是财政资金紧张未能安排支出。
51 |  |  | 2022年清远市连南县高质量水源林建设项目 | 连南瑶族自治县 | 450 | 450 | 0 | 281.2095 | 281.2095 | 0 | 62.49% | 已完工（完成） | 已完成省市下达的2022年营造林任务并通过2022年市对县林长制考核，高质量水源林3959亩；新造林抚育6500亩；封山育林7146亩。 | 当年任务已完成，资金未达到100%支付，一是项目进行缓慢，未能及时请款支付；二是财政资金紧张未能安排支出。
52 |  |  | 连南县2022年植树造林项目 | 连南瑶族自治县 | 99.1 | 99.1 | 0 | 83.241 | 83.241 | 0 | 84% | 已完工（完成） | 已完成2022年植树造林项目，包含广州捐赠苗木开展绿化；西北山森林公园绿化；石泉小学足球场边坡绿化；义务植树活动及送苗下乡等。 | 当年任务已完成，资金未达到100%支付，一是项目进行缓慢，未能及时请款支付；二是财政资金紧张未能安排支出。
53 |  |  | 连南县绿美古树乡村建设项目 | 连南瑶族自治县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 结合瑶族文化，围绕古树群营建古树公园和风水林；在村内路旁宅旁村旁进行环境美化；配以瑶族风情廊道连接两处的古树群；在村道建设三廊，生态科普宣教廊，历史人文展示廊和绿美古村建设景观廊，突出瑶族民族特色，已完成对连南瑶族自治县香坪镇盘石村委大坪村绿美古树乡村建设1个。 | 当年任务已完成，资金未达到100%支付，一是项目进行缓慢，未能及时请款支付；二是财政资金紧张未能安排支出。
54 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 |  | 森林资源保护与监测 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 |  | 林业产业发展 | 2022年清远市连南瑶族自治县自然资源局省级涉农统筹整合资金计提工作经费 | 连南瑶族自治县 | 43.6804 | 43.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 共实施2个项目，其中已完工项目1个，未实施项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成项目共计2900个图斑的外业踏勘调查，完成数据整理并上传广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息系统“恢复耕地调查信息采集终端”模块，推进落实最严格的耕地保护制度。一是资金安排不合理。如自然资源统一确权登记试点工作经费项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，超额安排预算 | 项目还在开展中，未能完成100%支付，计划2023年度完成并完成支出。
57 |  | 林业种苗 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 |  | 湿地保护与恢复 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 |  | 自然教育基地建设 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 |  | 森林火灾预防 | 2022年清远市连南县森林火灾风险普查项目 | 连南瑶族自治县 | 200 | 200 | 0 | 109.6323 | 109.6323 | 0 | 54.82% | 建设（实施）中 | 经省林业局10月发放文已完成44个可燃物样地、野外火源、历史火灾和减灾能力调查，按省林业局部署进入评估与区划工作。 | 项目还在开展中，未能完成100%支付，计划2023年度完成并完成支出。
61 |  |  | 2022年清远市连南县森林防火综合阻隔系统建设项目 | 连南瑶族自治县 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 森林受害面积457.05亩，森林火灾受害率0.28‰，无人员伤亡情况。 | 需采购的装备物资已拟定合同，待资金下达后可直接支付。
62 |  | 其他林业项目 |  | 连南瑶族自治县 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 2022年清远市连南县基本农田经济补偿省级保护资金 | 连南瑶族自治县 | 11.3196 | 11.3196 |  | 8.9327 | 8.9327 |  | 78.91% | 已完工（完成） | 1.已落实永久基本农田保护面积83367亩； 2.已通过上级政府的耕地保护责任目标考核. | 项目已完工且完成支付。未能及时办理资金调整，，导致资金闲置。
64 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 农村生活污水处理设施定期巡查维护 | 连南瑶族自治县 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 将我县农村生活污水处理设施运维工作委托第三方公司，我局联合其他相关部门不定期到现场检查运维落实工作，2022年我局负责的该项目实际已完成146.07万元工作量，略有超出年初预算。 | 2022年受疫情影响，财政保三保底线、民生政策及重点项目支出不断增加，财政对涉农项目的资金安排有所放缓。
65 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设 | 农村公路村道安全防护设施整治工程 | 连南瑶族自治县 | 366 | 366 |  | 255.5955 | 255.5955 |  | 69.83% | 已完工（完成） | 连南县Y752线香坪至七星段窄路面加宽、安防工程和Y697线盘石至排肚段窄路面宽、安防工程工程项目监理费等17个项目已取得成效。
66 |  | 四好农村路养护 | 连南县2022年“四好农村路”养护工程 | 连南瑶族自治县 | 492 | 492 |  | 245.6194 | 245.6194 |  | 49.92% | 已完工（完成） | 连南县Y752线香坪至七星段窄路面加宽、安防工程和Y697线盘石至排肚段窄路面宽、安防工程工程项目监理费等17个项目已取得成效。
67 |  |  | 连南县2022年农村公路新增养护工程 | 连南瑶族自治县 | 144 | 144 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 连南县Y752线香坪至七星段窄路面加宽、安防工程和Y697线盘石至排肚段窄路面宽、安防工程工程项目监理费等17个项目已取得成效。
68 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理 | 2022年连南县镇村垃圾收运运营管护及设备设施更新项目 | 连南瑶族自治县 | 463.1789 | 463.1789 |  | 463.1789 | 463.1789 |  | 100% | 已完工（完成） | 目前全县行政村70个，自然村（组）617个，设置垃圾收集点1043个，100%以上的自然村已经完成至少1个生活垃圾收集点建设；每个自然村均聘请有保洁员，村庄保洁覆盖面100%。生活垃圾收运处置体系覆盖70个行政村，行政村垃圾清运覆盖率100%；自然村（组）617个，自然村的垃圾清运覆盖率100%。
69 |  | 圩镇公共基础设施建设
70 |  | 农房安全隐患排查
71 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
72 | 省财政厅 | 巨灾保险
73 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。