## 市自评汇总
清远市连南瑶族自治县2023年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
年度： | 2023 | 地区： | 清远市连南瑶族自治县
资金情况 （万元） | 资金类型 | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 预算执行率 | 执行情况说明
| 年度资金总额 | 9427 | 11985.91 |  |  | 1955.61 |  | 16.32% | 一是项目安排过于分散。如2023年清远市连南瑶族自治县镇村基础设施建设项目，项目细化子项目较多，涉及范围广，在实施过程中因各种原因延误进度，影响项目资金拨付率。二是我县保“三保”底线、民生政策及重点项目支出不断增加等原因，财政对涉农项目资金安排有所放缓。
| 其中：省级涉农资金 | 9427 | 11751 |  |  | 1787.86 |  | 15.21%
相关中央资金
相关市县资金
| 其他资金 | 0 | 234.91 |  |  | 167.75 |  | 71.41%
总体目标 完成情况 | 年度总体目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
指标类型 | 绩效目标 | 具体指标 |  | 指标类型 | 单位 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金大事要事保障清单事项 | 农村生活污水治理 | 当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 41 | 36 | 各镇当年度目标新增完成41个农村生活污水治理的自然村，其中实际已完成36个，5个在建。 | 大麦山镇有5个自然村污水治理正在建设中，计划于今年7月底前完成建设。
| 村内道路建设 | 当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 8 | 8 | 当年度新增完成8个自然村村内道路基本硬底化，新建村道长2公里。
| 农村集中供水、农村公路提档升级 | 当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量 |  | 数量 | 万人
|  | 当年度实施农村集中供水提质增效工程数 |  | 数量 | 宗
|  | 当年度完成建设改造四级双车道长度 |  | 数量 | 公里
|  | 当年度完成建设改造三级及以上等级路 |  | 数量 | 公里
| 美丽圩镇建设 | 当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量 |  | 数量 | 个 | 7 | 7 | 7个乡镇已完成宜居圩镇任务目标，其中三江镇是示范圩镇。
| 渔港建设 | 当年度新建国家级渔港经济区数量 |  | 数量 | 个
| 高标准农田建设 | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.35 | 0.35 | 完成
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩 | 100 | 100 | 完成
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 完成
| 小水电清理整改 | 当年度新增退出小水电宗数 |  | 数量 | 宗
| 中小河流治理 | 当年度新增完成中小河流治理长度 |  | 数量 | 公里
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等） | 帮扶对象人口数 |  | 数量 | 万人 | 0.18 | 0.1878 | 全县各镇共完成帮扶对象0.1878万人。主要开展“八有”改造工程，设置公益性岗位，帮扶对象获得劳务收入，开展产业就业奖补等。
|  | 带动帮扶对象增加收入（总收入） |  | 经济效益 | 万元 | 350 | 369.6459 | 通过设置公益性岗位，帮扶对象获得劳务收入，开展产业就业奖补、慰问帮扶等形式带动帮扶对象增加收入。
|  | 不发生规模性返贫 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 全县未发生规模性返贫现象
| 粮食安全责任制（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等） | 粮食播种面积 |  | 数量 | 亩 | 117905 | 117907 | 完成
|  | 粮食总产量 |  | 数量 | 万吨 | 3.3958 | 3.3958 | 完成
|  | 水稻耕种收综合机械化率 |  | 质量 | %
|  | 农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 完成
| 强化动物疫病防控 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | 质量 | % | 高致病性禽流感免疫85%以上 | 高致病性禽流感免疫85%以上 | 完成
|  | 平均免疫抗体合格率 |  | 质量 | % | 80%以上 | 80%以上 | 完成
|  | 动物强制扑杀补助经费发放完成率 |  | 质量 | % | 未发生疫情 | 未发生疫情 | 完成
|  | 重大动物疫情依法处置率 |  | 质量 | % | 未发生疫情 | 未发生疫情 | 完成
|  | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  | 社会效益 | 是/否 | 是，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。 | 是，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。 | 完成
| 保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理） | 农产品质量安全风险监测样本量 |  | 数量 | 次 | 136 | 136 | 完成
|  | 农产品质量安全监督抽查样品量 |  | 数量 | 次 | 64 | 69 | 完成
|  | 不发生重大农产品质量安全事故 |  | 社会效益 | 是/否 | 无发生食品安全事故 | 无发生食品安全事故 | 完成
|  | 食用林产品监测数量 |  | 数量 | 批次 | 30 | 30 | 已完成食用林产品质量安全监测工作，开展食用林产品质量安全监测30批次；检测批次全部合格，无需对检测中发现的问题采取处置措施。
|  | 是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理 |  | 社会效益 | 是/否
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理） | 建立村庄清洁长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
|  | 建立农村生活污水的长效运行管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
|  | 当年度完成改造提升的农村厕所数量 |  | 数量 | 个
|  | 建立农村厕所革命长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
|  | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 |  | 数量 | 个
| 推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积） | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
| 耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整） | 受污染耕地实现安全利用面积 |  | 数量 | 亩 | 48212.18 | 48212.18 | 安全利用措施到位率100%。经检测和综合数据分析，安全利用率97.70%
|  | 重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积 |  | 数量 | 亩 | 10024.78 | 10024.78 | 安全利用措施到位率100%。经检测和综合数据分析，安全利用率97.70%
| 全面推进河长制湖长制 | 完成河湖管护长度 |  | 数量 | 公里 | 120 | 300 | 2023年度开展河道常态化保洁清理长度约300公里，清理水域面积62平方公里，清理垃圾130多吨，确保我县河库水面无成片漂浮物出现，基本完成我省提出七大河长制工作任务，进一步巩固“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的显著成效
| 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 用水总量 |  | 数量 | 亿立方米
|  | 当年度新增实施农业水价综合改革面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.87 | 0.87 | 已完成任务
|  | 开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量 |  | 数量 | 宗
|  | 节水配套改造面积 |  | 数量 | 万亩
| 水土保持规划实施情况考核评估 | 治理水土流失面积 |  | 数量 | 平方公里
| 水库水闸除险加固和运行管护 | 当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数 |  | 数量 | 宗
|  | 当年度实施小型病险水库除险加固座数 |  | 数量 | 座
| 中央预算内水利投执行 | 按照中央下达的投资计划落实地方投资金额 |  | 数量 | 万元
| 全面推行林长制 | 当年度造林完成面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度新造林抚育 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度完成红树林造林 |  | 数量 | 万亩
| 自然保护地整合优化 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率 |  | 质量 | %
|  | 自然保护区管控分区划定工作累计完成率 |  | 质量 | %
|  | 自然保护区科学考察工作累计完成率 |  | 质量 | %
| 林业有害生物防控 | 林业有害生物成灾率 |  | 质量 | ‰ | ≦5‰ | ≦5‰ | 完成林业有害生物预防面积1万亩，实现项目区主要林业有害生物成灾率5‰以下、林业有害生物无公害防治率≥88%、项目涉及群众满意度≥90%的目标。
|  | 林业有害生物防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 1 | 1.1126
|  | 松材线虫病防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 显著 | 显著
|  | 林业有害生物无公害防治率 |  | 质量 | % | 0.88 | 0.88
|  | 松材线虫病疫点镇拔除任务完成率 |  | 质量 | % | ≧90% | ≧90%
| 永久基本农田 | 永久基本农田保护面积 |  | 数量 | 亩 | 83366 | 83746 | 已落实永久基本农田保护任务
|  | 通过上级政府的耕地保护责任目标考核 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 通过
| 农村公路养护 | 农村公路养护公里数 |  | 数量 | 公里
| 自然灾害风险普查（森林、水利方面） | 完成可燃物外业调查 |  | 数量 | 个
|  | 洪水隐患调查 |  | 数量 | 宗
其他涉农工作 | 农业保险保费补贴 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 |  | 质量 | % | ≥80% | ≥80% | 完成
|  | 育肥猪保险覆盖率 |  | 质量 | % | ≥40% | ≥40% | 完成
|  | 经办机构县级分支机构覆盖率 |  | 社会效益指标 | % | 100% | 100% | 完成
|  | 承保理赔公示率 |  | 质量 | % | 100% | 100% | 完成
| 森林灾害防控 | 森林灾害防控 |  | 质量 | ‰ | ≤0.5‰ | 0.28‰ | 森林受害面积0亩，森林火灾受害率0.00‰，无人员伤亡情况。
| 政策性森林保险 | 连南县政策性森林保险投保面积 |  | 数量 | 万亩 | 70.473 | 1 | 南县2022年共完成投保面积108.36万亩，其中生态公益林面积70.473万亩，商品林完成投保面积37.89万亩；保险保费257.47万元；提供风险保障12.17亿元。2023年度保险公司受理受损单位5户，合计赔付96.79万。保险费率0.02%；目前以完成7个镇级协保机构，共聘用66位村级协保员，为林险承保理赔工作提供有力支持。
| 新时代文明实践 | 乡镇新时代文明实践阵地建设优化数 |  | 数量 | 个 | 7 | 7 | 完善县镇村三级全覆盖建设。按照“九有”标准建成新时代文明实践中心1个，新时代文明实践所7个，新时代文明实践站71个，实现县、镇、村（社区）全覆盖，在推进新时代文明实践工作的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。
|  | 文明实践志愿服务队伍数 |  | 数量 | 个 | 8 | 8 | 县、镇、村三级党组织书记落实志愿服务总队长、分队长、队长职责，组建“8+N”志愿队伍，党政各有关部门牵头，集结理论政策宣讲、文化文艺服务、助学支教、医疗健身等8类常备服务和若干具有自身特色和优势的志愿服务。
|  | 各新时代文明实践中心（所、站）每月文明实践活动场次 |  | 数量 | 场 | 8 | 8 | 各新时代文明实践中心（所、站）每月常态化开展8场次文明实践活动，2023年以来，围绕“新时代文明实践志愿服务+理论宣讲、政策宣传、主流价值、文艺宣传、移风易俗”开展各类新时代文明实践活动7268场次。