## Sheet1
连南瑶族自治县2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2023-1-1至2023-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 11985.91 | 11751 | 234.91 | 1955.608 | 1787.858 | 167.75 | 16.32%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | [11 empty] | 资金未100%支出的需备注说明原因
2
3
4 |  | 农田建设及管护 | 连南县大坪镇、香坪镇、大麦山镇、寨岗镇高标准农田改造提升建设项目连南县寨岗镇高标准农田改造提升建设项目（示范） | 连南瑶族自治县 | 110.16 | 110.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 已建成3500亩高标准农田改造提升项目，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。
5 |  |  | 2023年垦造水田项目后期管护地力培肥工作 | 连南瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 14.8054 | 14.8054 | 0 | 74.03% | 已完工（完成） | 完成垦造水田项目后期管护地力培肥工作
6 |  |  | 耕地质量与管理（清远市连南县2023年度第三次全国土壤普查项目） | 连南瑶族自治县 | 119.2453 | 119.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成连南县2023年度第三次全国土壤普查工作
7 |  | 农产品质量安全 | 农产品质量安全监测检测 | 连南瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 本项目抽检产品总任务量205批次，完成抽检205批次，任务完成率100%。2024年已全部支出
8 |  | 畜牧业转型升级
|  | 动植物疫病防控 | 动物防疫补助 | 连南瑶族自治县 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 没发生重大动物疫病，家畜、家禽免疫密度80%以上。
|  |  | 连南瑶族自治县2022-2023年农业外来入侵物种普查 | 连南瑶族自治县 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 降低红火蚁发生密度，不发生红火蚁攻击蜇刺人员死亡事故，不造成耕地弃耕。
9 |  |  | 2023年红火蚁防控防治行动奖补项目 | 连南瑶族自治县 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 降低红火蚁发生密度，不发生红火蚁攻击蜇刺人员死亡事故，不造成耕地弃耕。
10 |  | 推进农业绿色发展 | 连南瑶族自治县2023年受污染耕地安全利用 | 连南瑶族自治县 | 262.44 | 262.44 | 0 | 82 | 82 | 0 | 31.25% | 已完工（完成） | 安全利用类耕地面积4.821218万亩，严格管控类耕地1.002478万亩，安全利用97.7%
11 |  | 种业翻身仗
12 |  | 现代渔业发展
13 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴
|  | 构建现代乡村产业体系 | 2023年清远市连南瑶族自治县富民兴村产业发展项目 | 连南瑶族自治县 | 2500 | 2500 | 0 | 126.917 | 126.917 | 0 | 5.077% | 建设（实施）中 | 共实施开展了14个项目，其中已完工8个，建设中6个。各镇通过开展产业项目建设，培育壮大镇村特色优势产业房周，进一步完善了产业发展配套设施，巩固了产业发展成果。
|  |  | 开展连南地方特色菜推荐活动(粤菜师傅项目) | 连南瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成连南地方特色菜推荐活动
|  |  | 2023年清远市连南瑶族自治县富民兴村产业发展项目（扶贫项目资产后续管护） | 连南瑶族自治县 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 共实施开展了14个项目，其中已完工8个，建设中6个。各镇通过开展产业项目建设，培育壮大镇村特色优势产业房周，进一步完善了产业发展配套设施，巩固了产业发展成果。
14 |  |  | 2023年清远市连南瑶族自治县富民兴村产业发展项目（培育发展镇域产业） | 连南瑶族自治县 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 共实施开展了14个项目，其中已完工8个，建设中6个。各镇通过开展产业项目建设，培育壮大镇村特色优势产业房周，进一步完善了产业发展配套设施，巩固了产业发展成果。
15 |  | 农业生产能力提升 | 连南瑶族自治县粮食安全生产项目 | 连南瑶族自治县 | 46.3547 | 46.3547 | 0 | 46.3547 | 46.3547 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 1.数量指标：采购冬种绿肥32295.5千克，完成冬种绿肥30469亩。2.社会效益指标：培肥地力，提高耕地质量。3.可持续影响指标：提高粮食生产产量。
|  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 2023年清远市连南瑶族自治县防返贫监测帮扶项目 | 连南瑶族自治县 | 300 | 300 | 0 | 95.519 | 95.519 | 0 | 31.84% | 已完工（完成） | 共实施开展了10个项目，其中已完工8个，建设中2个。1.县农业农村局完成防返贫商业保险续保工作，为全县建档立卡有劳动力贫困人口及有劳动力监测对象4153人购买2023年度防返贫商业保险，每人年保费230元，共支出保费95.519万元。2.三江镇有劳动能力脱贫户家庭年人均可支配收入超10800元，无劳动能力脱贫户家庭年人均可支配收入超8000元，监测对象家庭年人均可支配收入超10800元，无规模性返贫发生。3.寨岗镇利用驻镇帮镇扶村资金开展防止返贫项目。发放教育助学金119人，设立公益性岗位31个，开展住房提升工程13户。4.三排镇安排了20万元驻镇帮镇扶村帮扶资金，用于防返贫监测帮扶项目，完成了12户33人脱贫户的房屋“八有”改造工作，守住防止规模性返贫底线。5.大麦山镇根据各监测户家庭情况，通过精准识别，精准实施一户一策帮扶措施，2023年春节慰问脱贫户和监测户209户，共帮扶4.18万元；为防止出现大规模返贫现象，在驻镇帮镇扶村资金中安排50万元用于帮扶脱贫户及监测户。6.大坪镇全面落实“八有一稳”等帮扶政策，对每户采取了针对性帮扶措施；全体脱贫人口享受2023年度资助参加城乡居民合作医疗保险；2023年发放2022年金融扶贫分红共1388399.9元，有效提升脱贫户经济收入；9月中秋入户慰问50户脱贫户及困难群众，送上慰问物资价值约1万元。7.涡水镇为17户脱贫户及监测对象改善居住条件。
|  |  | 2023年度清远市连南瑶族自治县驻镇帮镇扶村帮扶项目 | 连南瑶族自治县 | 500 | 500 | 0 | 145.9899 | 145.9899 | 0 | 29.2% | 已完工（完成） | 共实施开展了10个项目，其中已完工8个，建设中2个。1.县农业农村局完成防返贫商业保险续保工作，为全县建档立卡有劳动力贫困人口及有劳动力监测对象4153人购买2023年度防返贫商业保险，每人年保费230元，共支出保费95.519万元。2.三江镇有劳动能力脱贫户家庭年人均可支配收入超10800元，无劳动能力脱贫户家庭年人均可支配收入超8000元，监测对象家庭年人均可支配收入超10800元，无规模性返贫发生。3.寨岗镇利用驻镇帮镇扶村资金开展防止返贫项目。发放教育助学金119人，设立公益性岗位31个，开展住房提升工程13户。4.三排镇安排了20万元驻镇帮镇扶村帮扶资金，用于防返贫监测帮扶项目，完成了12户33人脱贫户的房屋“八有”改造工作，守住防止规模性返贫底线。5.大麦山镇根据各监测户家庭情况，通过精准识别，精准实施一户一策帮扶措施，2023年春节慰问脱贫户和监测户209户，共帮扶4.18万元；为防止出现大规模返贫现象，在驻镇帮镇扶村资金中安排50万元用于帮扶脱贫户及监测户。6.大坪镇全面落实“八有一稳”等帮扶政策，对每户采取了针对性帮扶措施；全体脱贫人口享受2023年度资助参加城乡居民合作医疗保险；2023年发放2022年金融扶贫分红共1388399.9元，有效提升脱贫户经济收入；9月中秋入户慰问50户脱贫户及困难群众，送上慰问物资价值约1万元。7.涡水镇为17户脱贫户及监测对象改善居住条件。
16 |  |  | 2023年清远市连南瑶族自治县防返贫监测帮扶项目（防止返贫监测帮扶） | 连南瑶族自治县 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 共实施开展了10个项目，其中已完工8个，建设中2个。1.县农业农村局完成防返贫商业保险续保工作，为全县建档立卡有劳动力贫困人口及有劳动力监测对象4153人购买2023年度防返贫商业保险，每人年保费230元，共支出保费95.519万元。2.三江镇有劳动能力脱贫户家庭年人均可支配收入超10800元，无劳动能力脱贫户家庭年人均可支配收入超8000元，监测对象家庭年人均可支配收入超10800元，无规模性返贫发生。3.寨岗镇利用驻镇帮镇扶村资金开展防止返贫项目。发放教育助学金119人，设立公益性岗位31个，开展住房提升工程13户。4.三排镇安排了20万元驻镇帮镇扶村帮扶资金，用于防返贫监测帮扶项目，完成了12户33人脱贫户的房屋“八有”改造工作，守住防止规模性返贫底线。5.大麦山镇根据各监测户家庭情况，通过精准识别，精准实施一户一策帮扶措施，2023年春节慰问脱贫户和监测户209户，共帮扶4.18万元；为防止出现大规模返贫现象，在驻镇帮镇扶村资金中安排50万元用于帮扶脱贫户及监测户。6.大坪镇全面落实“八有一稳”等帮扶政策，对每户采取了针对性帮扶措施；全体脱贫人口享受2023年度资助参加城乡居民合作医疗保险；2023年发放2022年金融扶贫分红共1388399.9元，有效提升脱贫户经济收入；9月中秋入户慰问50户脱贫户及困难群众，送上慰问物资价值约1万元。7.涡水镇为17户脱贫户及监测对象改善居住条件。
|  | 镇域公共服务能力提升 | 2023年清远市连南瑶族自治县乡村治理提升项目 | 连南瑶族自治县 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中
|  |  | 2023年清远市连南瑶族自治县镇村公共服务能力施建项目 | 连南瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 32.0686 | 32.0686 | 0 | 32.07% | 建设（实施）中
|  |  | 基层医疗卫生机构特色专科建设项目 | 连南瑶族自治县 | 90 | 90 | 0 | 11.9109 | 11.9109 | 0 | 13.23% | 已完工（完成） | 共实施3个特色科室建设项目。一是中医康复专科诊疗室建设基本完成了项目年度绩效目标。通过中医康复专科诊室升级改造，优化诊疗流程，合理配备人力资源，最大限度的提升了中医康复专科的综合服务能力和服务水平，解决连南县镇村广泛中风偏瘫、各类意外伤造成的肢体瘫痪患者群众的中医康复诊疗的需求，成为县内基层卫生机构最具特色的专科诊室。2023年1月-12日中医康复就诊244人，比2022年同期187人，增长30%，已达增长30%的工作目标，2023年业务收入81977元，比2022年104583元，比同期下降22%,未达增长30%绩效目标。2024年1-4月中医就诊94人，比2023年同期42人，增长124%，已达增长30%的工作目标，2024年1-4月业务收入54056元，比2023年同期24818元，增长118%，已达增长30%的工作目标，每月特色科室就诊群众满意度达90%以上，已达85%的工作目标。二是通过不断完善、规范血液透析专科门诊的整体布局，不断提高医务人员的业务能力，持续提升血液透析专科门诊的综合服务能力，让血液透析专科门诊的综合服务能力和服务水平达到标准，为辖区及周边镇的群众提供优质、高效、低耗、便捷的血液透析服务，使患者充分体验医改春风的幸福感和获得感。2023年度的血液透析特色科室共收治2545人次，其中开展门诊血液透析2331人次，门诊血液透析滤过56人次。住院血液透析214人次，住院血液透析滤过6人次，住院血液透析联合血液灌流6人次。血透室完成门诊总收入141.03万元，占全院门诊总收入的11.68%，群众满意度达到94%。三是胃肠镜内窥镜室的建设基本完成了项目年度绩效目标。通过开展胃肠镜内窥镜室的建设，进行合理分区布局、功能设置规范，不断完善检查设备、本院医务人员通过进修学习、不断提高自身的专业技术能力，推动胃肠镜内窥镜室的综合服务能力和服务水平达到了优质服务基层行的推荐标准，为辖区及周边镇的群众提供了优质、满意、专业的内镜服务。2023年胃肠镜内窥镜室共开展77例检查，其中胃镜检查共58例，住院患者41例，门诊患者17例，肠镜检查共19例，住院14例，门诊5例。群众满意度达到94%。
|  |  | 县域医共体检查检验结果共享项目 | 连南瑶族自治县 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 三江卫生院通过更新配置彩色超声，提高卫生院的医技检查能力。彩色超声于2024年1月份投入使用，2024年1-4月完成B超检查1264人次，比2023年同期1200人次相比增加5%，增加清晰度提高诊断能力，误诊率为0%，有效提升连南县三江卫生院整体服务能力，服务对象的满意度达95%以上。
|  |  | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力） | 连南瑶族自治县 | 90 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.222% | 建设（实施）中
|  |  | 乡村文化体育活动设施 | 连南瑶族自治县 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中
|  |  | 县域医共体检查检验结果共享项目 | 连南瑶族自治县 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中
|  |  | 连南县县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 连南瑶族自治县 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中
|  |  | 2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金-推动乡镇、行政村新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 连南瑶族自治县 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 完善县镇村三级全覆盖建设，并在推进新时代文明实践工作的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。依托理论政策宣讲、文化文艺服务、助学支教、医疗健身等8类常备服务和若干具有自身特色和优势的志愿服务队伍深入开展文明实践活动。2023年以来，围绕“新时代文明实践志愿服务+理论宣讲、政策宣传、主流价值、文艺宣传、移风易俗”开展各类新时代文明实践活动7268场次。
18 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费
19 |  | 其他农业农村项目
20 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制 | 连南瑶族自治县河长制考核非工程项目 | 连南瑶族自治县 | 300 | 300 | 0 | 86.1 | 86.1 | 0 | 28.7% | 已完工（完成） | 已完成2个涉及年度考核的子项目，一是将将清漂资金100万元合理分配至7个镇用于实施河道常态化保洁工作及开展河长制相关工作；二是将部分资金用于完成2023年连南瑶族自治县河长制技术性基础工作项目，该项目主要包括碧道建设、河湖管理范围划定、河长公示牌更新、《连南瑶族自治县2023年度流域面积50～1000平方公里河流岸线保护与利用规划》和《连南瑶族自治县称架河、安田河、凤岗河河湖健康评价及“一河一策”实施方案》、河长制宣传等工作。总体上，扎实推进2023年河长制各项工作，完成2023年河长制考核任务。
21 |  | 病险水库水闸除险加固工程
22 |  | 水利安全度汛 | 连南瑶族自治县水旱灾害防御非工程项目 | 连南瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 27 | 27 | 0 | 54% | 已完工（完成） | 在2023年12月底前完成水旱灾害防御体系建设内容 4项，达到上级验收达标要求。
23 |  | 农村集中供水
|  | 农村水利水电 | 连南瑶族自治县农业水价综合改革项目 | 连南瑶族自治县 | 41 | 30 | 11 | 9.9965 | 9.9965 | 0 | 24.38% | 已完工（完成） | 已完成当年度新增农业水价综合改革实施面积0.87万亩
24 |  |  | 连南县灌溉水有效利用系数测算分析工作 | 连南瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 22.42 | 22.42 | 0 | 44.84% | 已完工（完成） | 已完成当年度灌溉水有效利用系数测算分析工作2.37万亩
25 |  | 重大水利工程
26 |  | 中小河流治理
27 |  | 水土保持
28 |  | 水资源节约与保护 | 连南县最严格水资源管理制度考核非工程项目 | 连南瑶族自治县 | 44 | 44 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 39.82% | 已完工（完成） | 用水总量≤0.60亿m³；项目实施有利于节水型社会建设，推进节水监测统计；对水资源保护水生态系统治理发挥作用；受益群众满意度≥90%。
|  |  | 连南县最严格水资源管理制度考核非工程项目 | 连南瑶族自治县 | 56 | 56 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 13.75% | 已完工（完成） | 用水总量≤0.60亿m³；项目实施有利于节水型社会建设，推进节水监测统计；对水资源保护水生态系统治理发挥作用；受益群众满意度≥90%。
29 |  | 海堤达标加固工程
30 |  | 水库移民后期扶持
31 |  | 其他水利项目
32 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 连南县松材线虫病等林业有害生物预防与除治及外来入侵物种普查项目 | 连南瑶族自治县 | 340 | 240 | 100 | 85.2795 | 39.7295 | 45.55 | 25.08% | 已完工（完成） | 完成松材线虫病预防面积1.1126万亩，完成松树干打孔注药1万株，完成松材线虫病日常监测任务和即死即清任务
33 |  | 食用林产品质量安全 | 2023年连南县食用林产品质量安全监测项目 | 连南瑶族自治县 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40% | 已完工（完成） | 已完成食用林产品质量安全监测工作，开展食用林产品质量安全监测30批次；检测批次全部合格，无需对检测中发现的问题采取处置措施。
34 |  | 自然保护地整合优化
35 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 2023年连南县政策性森林保险 | 连南瑶族自治县 | 223.91 | 100 | 123.91 | 222.1994 | 99.9994 | 122.2 | 99.24% | 已完工（完成） | 全县完成生态公益林70.47万亩，商品林 37.89万亩保险投保工作
36 |  | 造林及抚育
37 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
38 |  | 森林资源保护与监测
39 |  | 林业产业发展
40 |  | 林业种苗
41 |  | 湿地保护与恢复
42 |  | 自然教育基地建设
43 |  | 森林火灾预防 | 2023年连南县森林火灾早期处理能力提升项目 | 连南瑶族自治县 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 森林受害面积0亩，森林火灾受害率0.00‰，无人员伤亡情况。
44 |  | 其他林业项目
45 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 2023年度连南瑶族自治县永久基本农田保护经济补偿资金 | 连南瑶族自治县 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 1.已落实永久基本农田保护面积83366亩。 2.已通过上级政府的耕地保护责任目标考核。
46 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 连南县村级生活污水治理运维 | 连南瑶族自治县 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 支付大麦山镇2023年1-8月农村污水设施运维费以及大坪镇2023年1-9月农村污水设施运维费用
47 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设
48 |  | 四好农村路养护
49 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理 | 镇级垃圾转运站、乡村垃圾收集点、垃圾处理设施的设备采购、日常维护 | 连南瑶族自治县 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 1、正常开展农村生活垃圾收集清运处置工作.数量指标:农村生活垃圾收集清运乡镇数量（个）三江镇、寨岗镇、三排镇、大坪镇、大麦山镇、涡水镇、香坪镇。项目当年度开工（实施）比例（%）100%，目前全县行政村70个，自然村（组）617个，设置垃圾收集点1052个，100%以上的自然村已经完成至少1个生活垃圾收集点建设；每个自然村均聘请有保洁员，村庄保洁覆盖面100%。生活垃圾收运处置体系覆盖70个行政村，行政村垃圾清运覆盖率100%；自然村（组）617个，自然村的垃圾清运覆盖率100%。
|  | 圩镇公共基础设施建设 | 2023年清远市连南瑶族自治县镇村基础设施建设项目 | 连南瑶族自治县 | 2860 | 2860 | 0 | 448.827 | 448.827 | 0 | 15.69% | 建设（实施）中
|  |  | 2023年农房外立面改造和小型公益性基础设施建设项目 | 连南瑶族自治县 | 208 | 208 | 0 | 50 | 50 | 0 | 24.04% | 已完工（完成） | 1、建设生态宜居美丽乡：村有所改善。2、市民满意度指标（%）100%。3、生活垃圾收集清运率（%）100%
|  |  | 2023年人居环境整治提升“三清三拆三整治”项目 | 连南瑶族自治县 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中
|  |  | 连南县镇级生活污水治理设施运维 | 连南瑶族自治县 | 327 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 项目实施中，已支付2023年3月-2024年2月镇级污水设施及配套设施运维服务费
|  |  | 2023年清远市连南瑶族自治县镇村基础设施建设项目（人居环境改善提升） | 连南瑶族自治县 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中
50 |  |  | 2023年清远市连南瑶族自治县镇村基础设施建设项目（农村生活污水处理升级改造） | 连南瑶族自治县 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 项目实施中，初步统计，已完成约340万元的工作量
|  |  | 连南县镇级生活污水治理设施运维 | 连南瑶族自治县 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中
51 |  | 农房安全隐患排查
52 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
53 | 省财政厅 | 巨灾保险
54 |  | 工作经费