- 《连南瑶族自治县山苍子产业发展规划（2024-2035年）》社会稳定风险评估公众参与调查问卷

为科学规划我县山苍子产业发展，将我县建设成为粤北乃至全省山苍子产业发展示范区，推动林业产业转型，我局委托编制单位完成编制《连南瑶族自治县山苍子产业发展规划（2024—2035 年）》。

根据《中共中央关于全面深化改革著干重大问题的决定》、《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》（中办发（2021）11号）和《广东省重大行政决策程序规定》（粤府令第288号）和《清远市人民政府重大行政决策风险评估办法（试行）》等文件的要求，各级政府有行政职能的单位拟定、作出的重大行政决策，应进行重大行政决策风险评估。

为使规划建设尽可能趋利避害，取得良好的社会效益，根据国家、省社会稳定风险评估制度，建设项目需开展公众参与工作，征询政府相关职能部门、所在镇、村对本规划项目建设的意见和建议，为社稳评估工作提供参考，以便尽可能地预防和化解社会矛盾。现恳请您在百忙中提供宝贵的意见和建议。

- 一、项目概况

- 1.项目名称：《连南瑶族自治县山苍子产业发展规划（2024-2035年）》

- 2.项目单位：连南瑶族自治县林业局

- 3.项目选址：拟建项目位于连南县域

- 4.建设内容与规模：本规划将从山苍子资源培育体系、良种选育及繁育体系、加工体系、科技支撑体系、文旅体系及交易流通体系和规模化经营主体体系等方面进行规划建设。

- 规划到2035年，全县山苍子种植面积达到50000亩以上，发展山苍子林下经济10000亩，改造山苍子低产林3800亩，山苍子鲜果产品年产量超过2万吨。打造山苍子标准化种植示范基地5个、高产优质新品种示范基地2个、低质低效山苍子林改造示范基地1个，申报省林业特色产业发展基地。建成50亩采种林，每年收储合格种子500公斤，确保优质种源供应；建设山苍子育苗苗圃100亩，实现年产100万株苗木的产能。合作建设良种培育实验室（含苗圃1个，培育省级良种2～4个，良种使用率达到75%，申报省级以上工程技术研究中心或其他科研平台1个，申报国家现代林业产业示范园1个。建设具备年生产500吨山苍子精油的加工厂1间。扶持培育以精深加工为主、带动能力强的省级以上山苍子龙头企业1～2家。培育广东山苍子产业集群中心，综合产值达到10亿以上。建立山苍子交易信息中心和供销服务网点，使山苍子产品生产、流通、加工体系更加健全，产品供给能力、质量安全水平、国际与国内市场竞争力全面提升。

- 规划全面打造集种业、种植、加工、森林康养、文旅、科普研学为一体的全国山苍子产业发展重点县，推动连南瑶族自治县山苍子产业的可持续发展，促进乡村振兴，为岭南民族特色高质量发展廊道建设打造山苍子产业示范样板。

二、调查内容

请按照您了解的情况客观填写下表，在认为项目存在的风险因素后打“√”，如认为某项风险危害发生的概率很高及影响程度严重，请在表后详细说明。

| 类 型 | 序 号 | 风险因素 | 参考评价指标 | 是否为本项目风险因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策规划和审批程序 | 1 | 立项、审批程序 | 项目立项、审批的合法合规性。 |  |
|  | 2 | 产业政策、发展规划及规划选址 | 与省、市相关产业政策导向，当地总体规划、专项规划的相容性，周边敏感目标与拟建项目的位置关系和距离等 |  |
|  | 3 | 可研过程中公众参与 | 实施方案、环评审批过程中的公示及诉求、负面反馈意见等 |  |
| 土地征用与补偿 | 4 | 项目用土地穿越或影响部分居民区(主要为临时用地)，可能使部分群众的利益受到损失 | 建设用地是否符合因地制宜、节约利用土地资源的总体要求，临时用地征用是否符合相关政策及程序、是否与利益相关群众充分沟通等 |  |
|  | 5 | 临时用地征用补偿标准与公众预期的标准有差距 | 实物或货币补偿与市场价格之间的关系、与近期类似地块补偿标准之间的关系（过多或过少均为欠合理） |  |
|  | 6 | 临时用地补偿程序和方案 | 用地补偿发放过程中，程序不规范，方案不合理或补偿不及时，可能引起部分补偿户不满 |  |
|  | 7 | 对地方的其他补偿 | 对因项目实施受到各类生活环境影响人群的补偿方案等 |  |
| 方案的技术经济性 | 8 | 施工方案 | 是否由于违反文明施工和质量管理的相关规定，造成环境污染或对周边设施产生影响，使周边利益相关者受到损失 |  |
|  | 9 | 安全与卫生 | 是否会出现施工安全事故，处理不当可能引起事故当事人或家属不满 |  |
|  | 10 | 资金筹措和保障 | 资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分，是否存在国有资产流失问题 |  |
| 生态环境影响 | 11 | 大气污染物排放 | 施工、运营期间，工程施工建筑物料运输过程中各污染物排放与环保排放标准限值之间的关系，与人体生理指标的关系，与人群感受之间的关系等 |  |
|  | 12 | 水体污染物排放 |  |  |
|  | 13 | 取、弃土场 | 取、弃土场设计是否符合水保要求 |  |
|  | 14 | 公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境和景观 | 公共活动空间质和量的变化、公共绿地质和量的变化，水系的变化，生态环境的变化，社区景观的变化等 |  |
|  | 15 | 水土流失 | 工程实施引起地形、植被、土壤结构可能发生的变化 |  |
|  | 16 | 其他影响 | 如文物、古木、墓地以及生物多样性破坏 |  |
| 经济社会影响 | 17 | 对周边土地、房屋价值等的影响 | 土地价值变化量和变化率、房屋价值变化量和变化率等的影响等 |  |
|  | 18 | 就业影响 | 项目建设、运行对周边居民总体就业率影响和特定人群就业率影响等 |  |
|  | 19 | 流动人口管理 | 施工期间流动人口增多，对流动人口管理不当，是否使周边居民不满 |  |
|  | 20 | 施工过渡的影响 | 施工期对正常交通的影响等，施工期施车辆只较多，是否使周边道路交通拥堵、发生交通事故或超出道路承载能力而造成的道路损坏，对周边群众交通带来影响 |  |
|  | 21 | 对周边交通的影响 | 施工过程对周边人群交通出行的影响，运行期间各类立交、平交工程对周边人群、农民耕种等的影响 |  |
| 媒体 舆论 | 22 | 媒体舆论导向及其影响 | 是否获得媒体支持，是否协调安排有权威、有公信力的媒体公示项目建设信息、进行正面引导，是否受到媒体的关注及舆论导向性的信息 |  |
| 整体 意见 | 23 | 贵部门对本项目建设的整体意见 | 支持 |  |
|  |  |  | 不支持 |  |
| 建议 | 24 | 贵部门对项目单位及有关部门实施本项目有什么期许？ |  |  |
|  | 25 | 贵部门对本项目的建设有何其他建议和意见？ |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |