
2026年连南瑶族自治县民族特色产业实用技能培训实施方案

为深入贯彻落实乡村振兴战略，扎实推进少数民族发展任务落实落细，培养一批特色产业技能人才,促进就业和相关产业增产、增收，助力民族地区高质量发展，铸牢中华民族共同体意识，特制定本实施方案。

一、项目名称：2026年连南瑶族自治县民族特色产业实用技能培训。

二、实施期限：2026年5月至12月。
三、项目内容

（一）委托华南农业大学园艺学院连南职业技能培训点（连南县邱展宗名家茶业工作室）举办手工炒茶师、茶艺师及评茶员公益性技能培训，计划培训275人。

（二）委托连南瑶族自治县众鑫职业培训学校举办瑶家风味菜制作、瑶绣制作公益性技能培训，计划培训120人。

（三）委托连南瑶族自治县拾月拾陆文化发展有限公司举办瑶族刺绣、瑶族扎染、瑶族长鼓制作、瑶族银饰制作、排瑶烟熏肉制作公益性技能培训，计划培训290人。

四、项目实施计划

（一）手工炒茶师、茶艺师及评茶员公益性技能培训

	培训

项目
	期数
	培训天数
	每期计划人数
	计划人数
	培训时间
	培训地点

	手工炒茶师
	5
	3
	10
	50
	6月前
	必坑村小学青年创业园

	茶艺师及评茶员
	5
	2
	45
	225
	9月前
	三江镇、寨岗镇、三排镇、大麦山镇、大坪镇、涡水镇、


（二）瑶家风味菜烹饪、瑶绣制作公益性技能培训
	培训项目
	期数
	培训天数
	每期人数
	计划人数
	培训时间
	培训地点

	瑶绣制作
	2
	5
	30
	60
	6月前
	连南瑶族自治县一针一线瑶绣文化有限公司（博物馆停车场侧边）

	瑶家风味菜烹饪
	2
	5
	30
	60
	9月前
	县众鑫职业培训学校


（三）瑶族刺绣、瑶族扎染、瑶族长鼓制作、瑶族银饰制作、排瑶烟熏肉制作公益性技能培训
	培训

项目
	期数
	培训

天数
	每期

人数
	计划

人数
	培训时间
	培训地点

	瑶族刺绣
	4
	2
	30
	120
	6月前


	大麦山镇、涡水镇、大坪镇、香坪镇

	瑶族扎染
	2
	2
	20
	40
	6月前
	拾月拾陆文创园

	
	
	
	
	
	6月前
	三排镇

	瑶族长鼓制作
	2
	2
	15
	30
	6月前
	三江镇

	
	
	
	
	
	6月前
	油岭村

	瑶族银饰制作
	2
	2
	20
	40
	6月前
	三江镇

	
	
	
	
	
	6月前
	三江镇

	排瑶烟熏肉制作
	2
	2
	30
	60
	10月前
	拾月拾陆文创园

	
	
	
	
	
	10月前
	三江镇


五、资金来源：项目预算资金34.25万元，从2026年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)中列支。
六、绩效目标：培养炒茶人才约50人，茶艺、评茶人才约225人，非遗传统美食、瑶族扎染、瑶族长鼓制作、瑶族银饰制作、排瑶烟熏肉制作等人才约410人。落实县委县政府将连南瑶族自治县打造成“两山”理论实创新地、大湾区优质生态产品输出地、瑶族风情旅游目的地、民族地区推动共同富裕先行地的工作部署，直接或者间接带动相关人员就业，增加相关人员收入，进一步推动连南瑶族自治县文旅产业高质量发展，铸牢中华民族共同体意识，实现民族地区既“富口袋”又“富脑袋”，促进民族地区高质量发展。

七、项目实施单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局。
八、项目责任人：房秋明
- 1 -


