## Sheet1
附件4：
清远市房屋市政工程项目招标文件编制负面清单
序号 | 环节 | 负面行为 | 典型示例 | 文件依据
一、招标准备环节
1 | 招标准备 | 未按规定执行交易时限要求 | （1）某项目资格预审文件发售期只有3日，少于法定5日。 | 《招标投标法实施条例》第十六条（资格预审文件或招标文件发售期不得少于5日）；第十七条（提交资格预审申请文件时间自停止发售之日起不得少于5日）；第二十一条（澄清修改应在投标截止时间至少15日前发出，不足15日应顺延截止时间）
（2）某项目提交资格预审申请文件的时间自资格预审文件停止发售之日起只有3日，少于法定5日。
（3）某项目招标文件澄清内容涉及工程量清单重大调整，但未在投标截止时间15日前发布，也未顺延投标截止时间，导致投标人无足够时间调整报价。
2 | 招标准备 | 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 | （4）某项目在广东省招标投标监管网发布的招标公告要求投标人具备市政公用工程施工总承包一级资质，但在清远市公共资源交易信息网发布的招标公告要求具备二级资质，两个媒介公告内容不一致。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（一）项（就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息）
3 | 招标准备 | 没有法律法规依据，设定投标报名审核环节 | （5）某项目招标公告要求投标人须在招标文件获取前，委托专人携带营业执照原件、资质证书原件、法人授权委托书到招标代理机构现场审核，审核通过后方可获取招标文件，变相设置报名门槛。 | 《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》（发改办法规〔2019〕862号）整治内容第9类（没有法律法规依据设定投标报名环节）
4 | 招标准备 | 未按规定提前发布招标计划 | （6）某项目2026年3月1日发布招标公告，但招标计划于2026年2月25日才发布，距招标公告发布不足30日。 | 《关于加快推进招标投标全流程电子化工作的通知》（粤发改法规函〔2022〕1484号）“在依法必须招标的工程建设项目领域推行招标计划提前发布制度，招标计划可采用定期或适时的发布方式，发布时间应提前招标公告发布时间不少于30日，发布内容包括招标人（项目法人）、项目名称、招标内容、合同估算金额、招标公告预计发布时间等内容。”；《广东省发展和改革委员会等部门关于进一步做好工程建设项目招标计划公告公示信息发布工作的通知》（粤发改法规函〔2023〕633号）
（7）某项目招标计划仅发布项目名称和预计招标时间，未载明投标人主要资格条件等关键信息。
5 | 招标准备 | 将不属于本部门监管范围的项目纳入监管 | （8）某非工程建设项目（如办公家具、家用电器采购），不属于房屋建筑和市政基础设施工程，招标公告载明监管部门为住建部门。 | 《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）第二条、第三条、第四条、第五条
二、招标环节
6 | 招标 | 强制投标人组成联合体共同投标，限制投标人之间的竞争；要求经营主体与本地区经营主体组成联合体；对联合体与非联合体进行有差别的评审加分 | （9）某项目招标文件规定“本项目只接受联合体投标”，不允许独立投标人参与。 | 《招标投标法》第三十一条（招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争）；《招标投标法实施条例》第三十二条第（七）项（以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人）
（10）某项目评标办法规定“联合体投标的得2分，非联合体投标的不得分”。
（11）某项目评标办法规定“联合体成员中有本地企业的，额外加1分”。
7 | 招标 | 将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件 | （12）某项目设备招标要求投标人具有“计算机信息系统集成资质”，该资质已于2014年国务院取消。 | 《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》（发改办法规〔2019〕862号）整治内容第5类（将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件）
（13）某项目评标办法对获得“守合同重信用”证书进行加分，该证书已停止评选公示。
（14）某项目招标文件要求投标人具有工程造价咨询企业资质证书方可投标，该资质已于2021年取消审批。
8 | 招标 | 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；设定明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求 | （15）某房建项目施工总承包，招标控制价2000万元，属于三级资质承揽范围，但招标文件要求投标人具备一级资质方可投标，并在评标中对二级及以上资质进行加分。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（二）项（设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关）；第三十二条第（三）项（依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件）
（16）某住宅小区项目施工招标，要求投标人提供医院或学校类项目业绩，与住宅项目履约能力无关。
（17）某项目将质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等多项认证作为加分条件。
（18）某小型房建项目，招标控制价500万元，招标文件将鲁班奖作为加分条件，设定的奖项要求明显超出项目实际需要。
9 | 招标 | 投标人合格条件资质设置错误 | （19）某设计项目招标文件要求投标人具备建筑工程施工总承包资质，与设计业务无关。 | 《建设工程勘察设计管理条例》第八条（建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务）；《建筑业企业资质管理规定》第三条（企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动）
（20）某施工项目招标文件要求投标人具备工程勘察资质，与施工业务无关。
10 | 招标 | 设定与招标项目合同履行无关的人员资格等条件 | （21）某房建项目设计招标，要求项目负责人具有城乡规划编制资质或注册城乡规划师，与房建设计无关。 | 《招标投标法》第十八条（招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇）；《招标投标法实施条例》第三十二条第（二）项（设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关）
（22）某房建项目监理招标，要求结构专业监理工程师具有注册一级结构工程师资格，或对其进行评审加分。
（23）某施工项目招标，要求项目负责人具有注册监理工程师资格证，或对其进行评审加分。
（24）某项目要求项目负责人具有安全生产考核合格证（A证），但A证仅限企业主要负责人申请，项目负责人应持B证。
（25）某项目要求投标人提供开标前连续20日银行账户余额达到8000万元的证明。
11 | 招标 | 将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件 | （26）某房屋建筑工程项目，评标办法只认可交通、水利等专业工程领域奖项，获得房屋建筑专业奖项不得分。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（三）项（依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件）
（27）某项目评标办法规定“获得鲁班奖的得3分”，但对获得国家优质工程奖、詹天佑奖等其他国家级奖项不予认可。
（28）某项目评标办法规定“获得广东省建设工程优质奖的得2分”，对获得其他省份同等省级奖项不予认可。
12 | 招标 | 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；非法限定所有制形式或组织形式 | （29）某项目招标公告要求“只接受央企和本省国有企业投标”，排斥民营企业、外资企业及外省国有企业。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（四）项（对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准）；《招标投标法》第十八条（招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人）；《招标投标领域公平竞争审查规则》第六条（不得对不同所有制形式的经营主体设置差异性得分）
13 | 招标 | 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 | （30）某项目施工招标，工程量清单中指定“某某品牌瓷砖”。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（五）项（限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商）
（31）某货物项目招标，要求所采购货物的证明材料只能由招标文件指定的一家检测机构提供。
（32）某项目施工招标，项目特征中描述的设备型号、规格为“某某公司生产的某某型号”。
14 | 招标 | 设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件 | （33）某项目设备招标，要求投标人须在当地有不低于1万平方米的维修维护中心。 | 《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》（发改办法规〔2019〕862号）整治内容第3类（设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件）
（34）某项目要求投标人近三年年平均承接项目数量不少于10个方可投标。
15 | 招标 | 设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标 | （35）某项目电梯招标，招标控制价800万元，要求投标企业资产总额不低于20亿元，且资产负债率低于60%。 | 《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》（发改办法规〔2019〕862号）整治内容第4类（设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标）
（36）某施工项目招标，要求企业注册资本不低于1亿元方可投标。
16 | 招标 | 将营业执照经营范围作为投标条件、加分条件、中标条件 | （37）某机电安装工程招标，要求投标人营业执照经营范围必须包含“建筑机电安装工程”，而未要求具备建筑机电安装工程专业承包资质，以营业执照经营范围代替资质审查。 | 《国家发展改革委办公厅 市场监管总局办公厅关于进一步规范招标投标过程中企业经营资质资格审查工作的通知》（发改办法规〔2020〕727号）
（38）某取得资质即可承揽的施工项目，要求营业执照记载“房屋建筑工程”方可投标。
17 | 招标 | 将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件 | （39）某项目招标文件要求投标人须在当地受到过抢险救灾表彰方可投标或加分。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（七）项（以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人）
18 | 招标 | 将取得非强制资质认证要求作为投标条件、加分条件、中标条件 | （41）某项目招标文件要求投标人须同时具备ISO9001、ISO14001、ISO45001三项认证的一种或若干种方可投标。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（七）项（以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人）
（42）某项目要求获得“中国建筑业协会”颁发的“AAA级信用企业”证书方可投标。
19 | 招标 | 要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等 | （43）某项目设备招标，将投标人在当地具备生产基地作为加分条件。 | 《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》（发改办法规〔2019〕862号）整治内容第8类（要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等）
（44）某项目要求投标人在当地拥有不少于200平方米的办公场所方可投标。
（45）某项目评标办法对在本地纳税1000万元以上的企业加3分。
20 | 招标 | 招标人规定最低投标限价 | （46）某项目招标文件规定“投标报价低于最高投标限价85%的，直接按低于成本处理，否决其投标”，未给予投标人澄清说明的机会。 | 《招标投标法实施条例》第二十七条（招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价）；《招标人主体责任履行指引》第十四条（招标人要在招标文件中明确判断“可能低于成本或者影响履约的异常低价投标”的标准和评标委员会的处理程序）
21 | 招标 | 以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人 | （47）某施工项目招标，要求投标人提供主要材料供应商的授权书。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（七）项（以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人）
（48）某项目评标办法对投标人开标前7日内银行账户日均余额进行评审。
22 | 招标 | 未按规定发布招标公告信息 | （49）某项目招标公告未载明招标投标行政监督部门联系方式。 | 《广东省发展和改革委员会等部门关于进一步做好工程建设项目招标计划公告公示信息发布工作的通知》（粤发改法规函〔2023〕633号）；《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》第十八条（代理机构承接依法必须招标项目的代理业务，应当通过法定媒介，在招标公告中载明代理机构名称和项目负责人姓名）
（50）某项目招标公告未载明招标代理机构名称和项目负责人姓名。
23 | 招标 | 代理机构未满足从业条件 | （51）某招标代理机构仅有3名从业人员，未达到法定不少于5名的要求，仍从事招标代理业务。 | 《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》第十条（代理机构承接招标代理业务，应当拥有不少于5名熟悉招标投标法律法规、具备编制招标文件和组织评标等专业能力的从业人员）
（52）某招标代理机构未按要求在全国建筑市场监管公共服务平台登记从业人员信息，擅自开展招标代理业务。
24 | 招标 | 代理机构未实行项目负责人制 | （53）某招标代理机构开展招标代理业务时，未确定项目负责人，或项目负责人未在招标公告中载明。 | 《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》第十一条（代理机构开展招标代理业务，实行项目负责人制）；第十八条（在招标公告中载明代理机构名称和项目负责人姓名）
25 | 招标 | 代理机构违规操作 | （54）某招标代理机构在所代理的招标项目中投标，或代理投标。 | 《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》第十七条（严禁代理机构及其从业人员在所代理的招标项目中投标、代理投标；为特定投标人或特定潜在投标人谋取中标创造条件或提供方便；引导评标专家作出倾向或者排斥特定投标人的评标意见）
（55）某招标代理机构为特定投标人谋取中标创造条件或提供方便。
（56）某招标代理机构引导评标专家作出倾向或者排斥特定投标人的评标意见。
26 | 招标 | 未按规定登记和公示代理机构信息 | （57）某招标代理机构未按规定在省级建筑市场监管一体化工作平台登记本机构及从业人员信息。 | 《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》第七条（代理机构应当通过其设立登记所在地省级建筑市场监管一体化工作平台，登记本机构及从业人员信息）；第八条（信息发生变更的，代理机构应当自信息变更之日起10个工作日内自行更新）
（58）某招标代理机构信息发生变更，未在10个工作日内自行更新。
27 | 招标 | 招标代理机构为规避监管或为特定投标人量身定制交易环境，无正当理由选择非项目所在地公共资源交易平台开展招标投标活动 | （61）某招标代理机构利用不同交易平台在操作界面、评标系统、专家抽取规则等方面的差异，选择外地交易平台为特定投标人制造信息不对称优势，其他投标人因不熟悉该平台规则处于不利地位，变相限制、排斥潜在投标人。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（七）项（以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，通过选择外地平台变相限制公平竞争）；
《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》（发改办法规〔2019〕862号）整治内容第12类（以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人）
28 | 招标 | 违法设置预付款保证金等无法律法规依据的涉企保证金 | （48）某项目招标文件要求中标人提交合同金额10%的预付款保证金，作为获取预付款的前提条件，但无法律法规依据。 | 《关于规范招投标领域工程建设保证金收取有关工作的通知》（粤发改法规函〔2022〕1178号）“重点检查是否存在违法设置预付款保证金等没有法律法规依据的涉企保证金”；《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49号）“对保留的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳；未经国务院批准，各地区、各部门一律不得以任何形式在工程建设领域新设保证金项目”
（49）某项目在支付工程预付款时，要求中标人先缴纳等额现金保证金，否则不予支付预付款。
三、投标环节
29 | 投标 | 限定投标人提交证明材料形式 | （59）某项目招标文件要求投标人对营业执照、资质证书等证照提供原件核验，不认可电子证照或网上核查结果。 | 《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》（发改办法规〔2019〕862号）整治内容第10类（对仅需提供有关资质证明文件、证照、证件复印件的，要求必须提供原件；对按规定可以采用“多证合一”电子证照的，要求必须提供纸质证照）
（60）某项目对已实施电子证照的建造师注册证书，要求必须提供纸质证书原件。
30 | 投标 | 限制联合体投标资格 | （61）某项目招标文件要求联合体各方均须具备同等级别资质，联合体各方均须提供同类业绩，导致具备优势互补的联合体无法参与。 | 《招标投标法》第三十一条（招标人不得限制投标人之间的竞争）；《招标投标法实施条例》第三十七条（招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标）
四、开标环节
31 | 开标 | 在开标环节要求投标人的法定代表人必须到场，不接受经授权委托的投标人代表到场 | （62）某项目招标文件规定“开标时投标人法定代表人必须亲自到场，否则投标文件不予受理”。 | 《招标投标法实施条例》第三十六条（未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收）；《工程建设项目施工招标投标办法》第五十条（投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：（一）逾期送达；（二）未按招标文件要求密封）
（63）某项目开标现场，招标代理机构以某投标人代表未出示法人授权委托书原件为由，拒收投标文件。
32 | 开标 | 除特殊情形外，要求投标人到开标现场提交纸质投标文件 | （64）某项目在具备在线提交电子投标文件功能的清远市公共资源交易信息网开展招标，要求必须到开标现场提交纸质投标文件。 | 《招标人主体责任履行指引》第二十二条（招标人要积极应用远程异地评标、智能辅助评标，减少评标环节的人为干预）
五、评标环节
33 | 评标 | 选择抽签、摇号、抓阄等违规方式直接选择投标人、中标候选人或中标人 | （65）某项目评标办法规定“若出现并列第一，由招标人代表随机抽取确定中标人”。 | 《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十一条（禁止采取抽签、摇号等随机方式进行资格预审、评标评审或者确定中标人）
34 | 评标 | 评分标准太笼统，操作性不强，易造成评委主观评分 | （66）某项目技术方案评分标准：“理解定位准确、思路明确，熟悉程度强的，得2分；理解定位比较准确、思路比较明确，熟悉程度比较强的，得1.6分”，未明确具体标准。 | 《招标人主体责任履行指引》第十三条（招标文件要明确招标项目的技术要求、资格审查标准、投标报价要求、评标标准、定标方式等事项）
35 | 评标 | 设置评分分值逻辑错误 | （67）某项目评标办法规定技术标满分为10分，但下设4个评分小项合计11分，超出总分。 | 《招标人主体责任履行指引》第十三条（招标人要建立招标文件合规审查机制，确保招标文件合法合规、科学合理、符合需求）
（68）某项目资信标满分为20分，但各评分小项分值合计只有18分。
36 | 评标 | 评分设置与合同履行无关 | （69）某项目设计招标，对获得过市级或以上“杰出工程勘察设计师”荣誉的投标人加2分。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（二）项（设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关）
（70）某项目对职称不加区分，规定“中级职称得1分”，教师中级职称、经济师中级职称等非工程类职称也可得分。
37 | 评标 | 人员资格要求与工程实际不符 | （71）某房建项目设定电气专业负责人具有注册电气工程师（发输变电）资格作为加分条件，但发输变电适用于电力系统高压输电，与房建工程相关的专业应为供配电。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条第（二）项（设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关）
（72）某项目各专业负责人加分分值高于设计负责人，出现“低职高配”不合理情况。
38 | 评标 | 为收买专家创造条件，通过限定专业、地域、职称、回避条件等方式抽取专家 | （73）某招标代理机构在专家抽取环节，通过限定专业、地域、职称、回避条件等方式，提前锁定可能被收买的专家。 | 《招标投标法》第三十七条（评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二）；《招标人主体责任履行指引》第二十二条（招标人要积极应用远程异地评标、智能辅助评标，减少评标环节的人为干预）
39 | 评标 | 未按规定核验评标委员会成员身份，导致应回避专家参与评标 | （74）某项目评标前招标代理机构未对评标委员会成员身份进行核验，评标开始后发现某专家与投标人存在应当回避的利害关系。 | 《招标投标法实施条例》第四十六条（评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动回避）；《评标委员会和评标方法暂行规定》第十二条（有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：（一）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（四）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的）
40 | 评标 | 专家评标时故意拖延评标时间，变相索取不当酬劳 | （75）某项目评标专家以“需要仔细研究技术方案”等理由拖延评标进度，暗示需要增加评标报酬。 | 《招标人主体责任履行指引》第二十四条（招标人代表发现评标专家存在发表倾向性意见、进行诱导性发言、不按招标文件规定的评标标准和方法评标等违规行为的，要予以提醒、劝阻，做好记录并向有关行政监督部门报告）
（76）某项目评标结束后，评标专家以“加班费”“咨询费”等名义索要额外费用。
41 | 评标 | 未按规定处理异常低价投标 | （77）某项目评标中，某投标人报价明显低于其他投标人，评标委员会未要求该投标人作出书面说明。 | 《招标投标法》第三十三条（投标人不得以低于成本的报价竞标）；《招标投标法实施条例》第五十一条第（五）项（投标报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标）；《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十一条（投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标）
（78）某项目评标中，某投标人报价低于成本警示价，评标委员会对其明显不合理的说明予以采纳。
六、定标环节
42 | 定标 | 对专家自主权范围内的评审事项组织复核，干扰评标结果 | （81）某项目公示期间，招标人以“评审可能存在偏差”为由，组织原评标委员会对技术标评分重新评审，调整了多名评委的评分结果。 | 《招标投标法》第四十条（评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较）；《招标人主体责任履行指引》第二十五条（招标人在公示中标候选人前，要认真审查评标委员会提交的书面评标报告。发现异常情形的，应当要求评标委员会进行复核；确认存在问题的，应当要求评标委员会进行纠正）
43 | 定标 | 未按规定发布中标候选人公示 | （83）某项目中标结果公示违规公开评标专家名单。 | 《招标投标法》第三十七条第五款（评标委员会成员名单在中标结果确定前依法应当保密）
44 | 定标 | 未按规定公示中标结果信息 | （82）某项目中标结果公示未公开中标候选人的投标文件、评标报告等关键信息。 | 《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号）第六条（中标候选人公示应当载明中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期，以及评标情况；中标候选人承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；提出异议的渠道和方式；招标文件规定公示的其他内容）
45 | 定标 | 招标人未在中标结果确定后15日内向行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 | （100）某项目2026年3月1日确定中标结果，3月20日发出中标通知书，但招标人直至4月10日仍未向住房城乡建设主管部门提交招标投标情况的书面报告。 | 《招标投标法》第四十七条（依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告）
（101）某项目中标结果确定后，招标人以内部审批流程未完成为由，超过15日未向监管部门报备书面情况报告。
46 | 定标 | 未按规定退还投标保证金 | 某项目中标通知书发出后，招标人超过15日仍未退还未中标人的投标保证金，远超法定5日期限。 | 《关于规范招投标领域工程建设保证金收取有关工作的通知》（粤发改法规函〔2022〕1178号）“招标人应当在中标通知书发出之日起5日内将投标保证金及银行同期存款利息退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起5日内将投标保证金及银行同期存款利息退回中标人和其他中标候选人。”
七、合同履行环节
47 | 合同履行 | 限定投标保证金、履约保证金缴纳方式和缴纳形式 | （84）某项目招标文件规定“投标保证金必须以现金形式提交，不接受银行保函、保证保险”。 | 《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》（发改办法规〔2019〕862号）整治内容第7类（限定投标保证金、履约保证金缴纳方式和缴纳形式）
（85）某项目只认可招标文件中罗列的3家保险机构出具的保证保险。
48 | 合同履行 | 招标代理机构违规收取费用 | （86）某招标代理机构将评标场所服务费、评标专家劳务费等不属于招标代理服务范畴的费用计入代理费用，要求中标人承担。 | 《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》第十五条（招标代理服务费用应当由招标人支付，招标人、代理机构与投标人另有约定的，从其约定。代理机构不得将评标场所服务费、评标专家劳务费等不属于招标代理服务范畴的费用计入代理费用）
（87）某招标代理机构在代理合同约定之外，向投标人收取“咨询费”“服务费”等额外费用。
49 | 合同履行 | 中标后随意更换项目经理，投标时使用高资质人员中标，中标后管理团队素质差 | （88）某项目投标时拟派项目负责人具有高级职称、一级注册建造师、3项类似业绩，中标后立即申请更换为仅有初级职称、无业绩的项目经理。 | 《招标投标法》第四十六条（招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同）；《招标投标法实施条例》第五十七条（招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致）
（89）某项目中标后、办理施工许可前，以“人员离职”为由更换项目负责人，但更换后人员资质明显低于投标时承诺。
50 | 合同履行 | 未按规定签订合同 | （90）某项目中标后，招标人无正当理由不在30日内与中标人签订合同。 | 《招标投标法》第四十六条（招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同）；《招标投标法实施条例》第五十七条（招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致）
（91）某项目签订合同时，招标人要求中标人附加投标文件中未承诺的额外条件。
51 | 合同履行 | 未按规定保存招标投标资料 | （92）某招标代理机构未妥善保存招标投标资料，导致关键资料丢失，无法追溯评审过程。 | 《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》第二十一条（代理机构注销的，应当在注销登记手续办理完毕之前向招标人移交招标投标资料）
（93）某代理机构注销时，未向招标人移交招标投标资料。
|  |  | （94）某招标人未全面履行主体责任，对招标活动结束未满15年的招标项目，未及时收集、整理、归档招标投标交易和合同履行过程中产生的各种文件资料和信息数据。 | 《招标人主体责任履行指引》第三十四条（招标人要加强招标投标资料管理，及时收集、整理、归档招标投标交易和合同履行过程中产生的各种文件资料和信息数据，包括招标事项核准文件、招标计划公告、招标公告、招标文件、招标文件变更内容、投标文件、开标过程记录、评标过程记录、评标报告、评标报告审查材料、定标过程记录、中标结果公平性自查资料、中标通知书、合同文本、合同变更内容、公示、异议处理以及其他有关资料，并采取有效措施确保招标投标资料的完整和安全。招标投标资料保存期限不少于15年。）
52 | 合同履行 | 中标人违法分包、转包 | （95）某项目中标人将中标项目的主体结构工程分包给其他单位施工，属于违法分包。 | 《招标投标法》第四十八条（中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包）；《建设工程质量管理条例》第二十五条（施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程）
八、行政监管环节
53 | 行政监管 | 不按规定处理异议 | （96）某项目招标文件公布后，投标人依法提出异议，招标人收到异议后超过3日未答复。 | 《招标投标法实施条例》第二十二条（潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动）；第五十四条（投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复）
（97）某项目投标人提出异议，招标人答复为“经研究，维持原招标文件”，未对异议事项进行实质性核查和回应。
54 | 行政监管 | 代理机构未配合监管 | （98）某招标代理机构在行业主管部门处理投诉时，未如实反映招标投标事实情况，未准确全面提供招标投标资料。 | 《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》第二十条（投标人、潜在投标人或者其他利害关系人向行业主管部门提出投诉的，代理机构应当配合行业主管部门处理投诉，如实反映招标投标事实情况，准确全面提供招标投标资料）