连南县处理贫困户养殖野生动物工作方案
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为深入贯彻落实习近平总书记对加强新冠肺炎疫情防控工作系列重要指示精神，根据《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》、国务院扶贫开发领导小组《关于做好新冠肺炎疫情防控期间脱贫攻坚工作的通知》（国开发〔2020〕3 号）、《广东省扶贫开发办公室 广东省农业农村厅 广东省财政厅关于扶持人工养殖野生动物扶贫产业转型的通知》（粤农扶办〔2020〕26 号）和清远市扶贫办《清远市扶贫开发办公室关于妥善处理贫困户养殖野生动物问题的通知》要求，结合我县实际，将疫情对我县脱贫攻坚的影响减小到最低，确保全部贫困户如期实现稳定脱贫，现就处理贫困户养殖野生动物及贫困户转产制定工作方案如下：
一、目标任务
帮助我县受疫情影响的参与特色养殖野生动物的建档立卡贫困户妥善处理好养殖的野生动物，顺利完成转产，确保如期实现稳定脱贫，不影响脱贫质量。
二、组织机构
成立连南县处理贫困户养殖野生动物及贫困户转产工作领导小组，由副县长徐小东同志任组长，县财政局、县林业局、县农业农村局（县扶贫办）主要负责人任副组长，成员由县纪委监委、县财政局、县林业局、县农业农村局（县扶贫办）、县市场监管局相关负责同志组成。
三、处理转产野生动物种类、处理方法、处理户数和时间要求
（一）需处理及转产的野生动物指人工饲养的蛇、竹鼠、箭猪等。
（二）对于县域内贫困户参与的所有特色养殖业的野生动物养殖计划在2020年5月30日前终止，由政府组织统一采取封存无害化处理。根据核查，我县养殖野生动物的贫困户共有3户，分别是三江镇新和村的邓水兰（现有存栏约210只，其中成鼠约103只，幼鼠约107只）、寨岗镇金鸡村的张永滔（现有存栏约300只，其中成鼠约100只，幼鼠约200只）和大坪镇军寮村的房忠贵（房比边七）（现有存栏约210只，其中成鼠约180只，幼鼠约30只），都是养殖竹鼠的，现有存栏约720只，其中成鼠约383只，幼鼠约337只。
（三）对于已处理养殖野生动物的贫困户计划在6月30日前要全部完成转产工作。据初步了解，新和村的邓水兰暂无转产养殖其它家禽类意愿，后续扶持以务工为主；金鸡村的张永滔有意愿转产养蛋鸡；军寮村的房忠贵（房比边七）有意愿转产养猪。3户贫困户的后续扶持方案另外制定。
四、补偿标准及转产奖补标准
（一）对已实行封存处理的养殖野生动物贫困户给予相应补偿，补偿标准为：
（1）竹鼠分为三等：幼鼠(0.5斤以下)、中鼠(0.5斤至1斤)、成鼠(1斤以上)，幼鼠30元/只；中鼠80元/只；成鼠150元/只。
（2）蛇分为三等：幼蛇(1斤以下)、中蛇(1斤至2斤)大蛇(2斤以上)。幼蛇20元/斤；中蛇40元/斤；大蛇60元/斤。
（3）箭猪分为三等：幼猪(5斤以下)、中猪(5斤至10斤)、成猪(10斤以上)。幼猪20元/斤；中猪40元/斤；成猪60元/斤。
（4）也可与贫困户协商，在上述补偿标准的基础上按照平均价格进行补偿。
（二）对贫困户转产养殖其它家禽类的奖补标准参照市制定的标准执行。
五、处理养殖野生动物补偿和转产补贴拨付方法
由县处理贫困户养殖野生动物及贫困户转产工作领导小组组织对本次特色养殖野生动物处理和转产项目进行审核及发放处理补偿和转产补贴，具体程序是：
1、对养殖户所养殖的蛇、竹鼠、箭猪等进行现场核实登记，确定补偿金额；
2、养殖户提出补偿资金申请，并逐级审核确认；
3、对养殖户转产项目进行现场验收，并按项目进度分二次拨付奖补资金(即项目开工后拨付一半，项目完工验收合格后付清）。
据初步估算，我县养殖竹鼠的3户贫困户处理养殖野生动物补偿约需7.8万元，具体金额以现场核实登记养殖户养殖野生动物数量并折算为补偿金额为准。
六、资金来源
对实行封存处理的养殖野生动物贫困户补偿资金由县财政涉农资金统筹解决；贫困户转产奖补资金由市级设立的转产奖补基金和县财政共同解决，市、县按4:6的比例分担。



