## 中央
2027年中央财政常态化帮扶资金（少数民族发展任务）项目申报汇总表（稿）
填报单位： 填报日期：2026年 9月 5日
序号 | 县（市、区） | 项目单位 | 项目名称 | 建设规模及建设内容 | 项目估算总投资（万元） | 项目建设政策文件依据和申报理由 | 实施期限 | 项目所在地 | 前期工作进展情况 | 收益对象（人） | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 项目帮扶资金总需求（万元） |  | 项目2027年度帮扶资金总需求（万元） |  | 联系人 | 联系电话 | 备注
1 | 连南 | 连南瑶族自治县涡水镇人民政府 | 岭南民族特色高质量发展廊道——涡水镇特色富民产业培优提质项目 | 1.茶园、灵芝产业道路修缮改造：（1）对马头冲村、瑶龙村茶园产业道路进行修缮改造。（2）新建、修复、扩宽现有灵芝种植基地生产道路，完善防护基础设施。 2.大叶茶优质种苗育苗基地建设：建设12亩茶叶种苗育苗基地，涵盖种苗采购、基地土建基础设施、育苗配套设施、管护设备等。 3.大叶茶初加工及仓储配套设施建设工程：依托镇人才创新创业产业园区区位优势，新建200平方米大叶茶初加工及拼配仓储配套设施，配套设置茶叶初选作业区、原料仓储区、成品包装区等功能区域，配齐茶叶初选、仓储防潮、标准化包装、拼配等配套设备设施。 4.林下经济种业创新基地项目二期工程：（1）新建智能化育苗大棚2座；（2）新建生产中转坪3个；（3）完善种植区道路、管护房、中转坪等的安全防护工程32处，排水涵洞10处；（4）完善电力，接通旧林科所至管护房和大棚区域的500米的电力设施。 | 800 | 1.政策依据：根据《中央财政常态化帮扶资金管理办法》支出资金范围：支持实施兴边富民行动、民族手工业等特色产业发展。 2.申报理由：项目聚焦产业发展提质增效，通过修缮改造茶园产业道路、完善灵芝基地通行条件，打通生产运输梗阻；建设大叶茶优质种苗基地与拼配中心，健全种苗供给体系，统一品质标准，延伸产业链条；推进林下经济种业创新基地二期工程，完善育苗大棚、水电防护等配套，强化种业支撑。项目建成后将有效提升产业综合效益，带动村集体增收与农户就业，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 2027年1月-2027年10月 | 连南瑶族自治县涡水镇大竹湾村、必坑村、马头冲村、涡水村、瑶龙村 | 正在进行地类核查确认工作，下一步开展测绘，对项目涉及地块开展流转工作，做好设计及概算等前期工作，预计9月底前完成。 | 必坑村、马头冲村、涡水村、瑶龙村五个行政村1700多名农户 | 配齐茶叶加工包装设备，建成拼配包装中心；管护现有茶园古茶树，建成大叶茶育苗基地；研发三款特色瑶茶，常态化开展农户技能培训。融入瑶族元素改造茶产业基础设施，打造茶旅融合片区。延伸茶叶产业链，提升产品品牌价值，传承瑶族文化，带动茶农增收，推动茶产业文旅一体化发展。 | 优先吸纳本地农户参与建设及运营等工作；企业保价收购农户茶青；鼓励农户、村集体流转土地资源，持续带动农户稳定增收，壮大村级集体经济。 | 700 | 2027年完成全额支出 | 700 | 2027年完成全额支出 | 房荣辉 | 15014468767
2 | 连南 | 连南瑶族自治县大麦山镇人民政府 | 岭南民族特色高质量发展廊道——连南瑶族自治县大麦山镇新寨村九寨新桥建设项目 | 1.跨河桥梁（2*3.25m车道+机非隔离0.5m+人行道宽1.5m+人行护栏0.25m），总长约66m，宽11.5m,面积约759平方米， 2.完善桥两岸基础配套。 | 563.5 | 1.政策依据：根据《中央财政常态化帮扶资金管理办法》支出资金范围：支持补齐必要的小型公益性基础设施建设短板。 2.申报理由：大麦山镇辖区内九寨桥因经专业检测被列为四类危桥，存在严重安全隐患，为保障群众出行安全，我镇依法对该桥梁实施交通管制措施。九寨桥建成至今已逾数十年，是我镇为数不多保存相对完整的传统桥梁建筑，其结构工艺、建筑风格具有一定的民俗文化与历史研究价值，见证了我镇的发展变迁。为保护旧桥同时能保障村民出行需求，需要建设新的大桥。 | 2027年1月-2027年12月 | 大麦山镇新寨村 | 1.已完成桥位平面图、桥型布置图等设计文件编制，桥梁设计尺寸长66m、宽11.5m。 2.完成项目占地范围划定，用地现状为农村道路、公路用地、村庄。土地权属涉及新寨村多个集体经济组织，桥梁跨铜灌河段为国有水域。项目占地预估200平方米以内。 3.已致函县自然资源、水利、交通、文广旅体、供电等部门征求意见，现已收到县水利、交通、文广旅体部门复函。 | 推进九寨梯田现代农业观光园的建设，带动当地经济发展，为新寨村约1000多名群众的日常通行及生产运输。​ | 九寨新桥的建设，加强河流两岸的交通管理，提升了司机驾驶车辆时的安全性和舒适性，人居环境整治成果进一步巩固。为新寨村约1000多名群众的日常通行及生产运输。​推进九寨梯田现代农业观光园的建设，带动当地经济发展，功能带来便利，对保障民生、促进乡村发展具有重要意义。 |  | 400 | 2027年完成全额支出 | 400 | 2027年完成全额支出 | 罗文玉 | 18125981731
3 | 连南 | 连南瑶族自治县卫生健康局 | 连南瑶族自治县助力大健康产业发展人才培养三年行动计划项目 | 以瑶医药传统疗法人才、大健康康养服务人才、大健康产业电商运营人才为三大培养方向，统筹开展集中培训、师承带教、实操实训、调研研学、技术研发赋能。项目实施周期3年，总投入资金300万元。计划累计培养各类大健康产业人才300人次以上，其中瑶医药传统疗法人才60人，瑶浴、头疗、理疗康养服务人才140人，大健康电商运营人才100人。建成一批实训教学点，完善课程资源，带动群众就业创业，赋能瑶医药、山苍子、灵芝产品推广与康养业态提质升级。 | 300 | 1.政策依据：根据《中央财政常态化帮扶资金管理办法》支出资金范围：特色技能培训。 2.申报理由：本项目属于少数民族特色产业发展、民族传统文化传承、少数民族群众就业增收重点扶持范畴，完全契合中央财政少数民族发展任务资金支持方向。 | 2027年1月-2029年12月 | 连南县 | 已完成项目实施方案 | 300人次 | 累计培养各类大健康产业人才300人次以上，其中瑶医药传统疗法人才60人，瑶浴、头疗、理疗康养服务人才140人，大健康电商运营人才100人。 | 1.集中授课+基地实操+师承跟诊+案例研讨，组织到瑶药种植基地、瑶医药传承点现场教学。2.理论教学+模拟实操+康养馆现场实训，组织学员到县内瑶医药康养馆、瑶浴康养点位跟班见习。3.课堂教学+案例教学+直播实操+企业观摩研学，对接本地企业真实产品开展实战训练。 | 300 | 2027年12月前支出180万元，2028年12月前支出60万元，2029年12月前支出60万元 | 180 | 2027年9月前支出180万元 | 何定成 | 8665281
4 | 连南 | 连南瑶族自治县三排镇人民政府 | 岭南民族特色高质量发展廊道——三排镇村道硬底化建设项目 | 三排镇计划覆盖全镇10个行政村，实施3米宽村道硬底化约4000米、道路单侧拓宽1.5米改造约1000米。 | 450 | 1.政策依据：根据《中央财政常态化帮扶资金管理办法》支出资金范围：支持补齐必要的小型公益性基础设施建设短板。 2.申报理由：改善民族地区生产生活条件 | 2026年9月-2027年6月 | 三排镇 | 已完成项目实施方案、设计方案等前期工作，项目已完成项目选址工作，已完成可研编制，初步设计方案已出，9月初完成施工图、预算编制。同步进行立项、拿事权的前期工作。 | 约1万人 | 完成10个行政村村道提质改造；完成3米宽村道硬底化4000米；完成1.5米宽道路拓宽改造1000米。完善村级交通路网，消除道路通行安全隐患，便利群众生产生活，提升乡村公共服务水平。改善农村人居环境，保护村内生态风貌，为乡村振兴、村级产业发展提供长期基础保障。 | 无 | 450 | 2027年6月前支出 | 350 | 2027年6月前支出 | 陈炜玮 | 13927613443
合计 | [12 empty] | 1850 |  | 1630